## SF_OLAYA_HERRERA_BQUILLA
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
SF BAHIA BARRANQUILLA | 2021-11-20 | 179606638 | Ekotectura | 13000000 |  | NATURAL
DOCUMENTACIÓN INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACIÓN INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACIÓN DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación | VERIFICADO | 2020-12-02 | Fotocopia de escrituras | VERIFICADO | 2020-12-02 | Formato V13 | VERIFICADO | 2020-12-02
Autorización de tratamiento de datos | VERIFICADO | 2020-12-02 | Certificado de libertad y tradición | VERIFICADO | 2020-12-02 | Carta de lavado de activos | VERIFICADO | 2020-12-02
Carta de lavado de activos | VERIFICADO | 2020-12-02 | Reglamento de propiedad horizontal | VERIFICADO |  | Cédula | VERIFICADO | 2020-12-02
Cámara de comercio | VERIFICADO | 2020-12-02 | Contrato de mandado/poder | VERIFICADO | 2020-12-02 | Rut | VERIFICADO | 2020-12-02
Cédula del representante legal | VERIFICADO | 2020-12-02 | Autorización de copropiedad | VERIFICADO |  | Certificado Bancario | VERIFICADO | 2020-12-02
Rut | VERIFICADO | 2020-12-02 | Licencia de construcción | VERIFICADO
Certificado bancario | VERIFICADO | 2020-12-02 | Planos del inmueble | VERIFICADO | 2020-12-02
Carta de intensión firmada | VERIFICADO | 2020-12-02 | Concepto de uso de suelos | VERIFICADO | 2020-12-02
|  |  | Certificado de nomenclatura | VERIFICADO
| 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos | 102020066 | Diseñador | Yandra Maecha | # Solped | 1100039698 | Formato T.I | 2021-01-22 | Creación de las posiciones | No aplica | Servicios de aseo | 2021-02-22
Centro Logístico | D409 | Fecha Aprobación | 2020-12-11 | Fecha de Solicitud | 2021-01-27 | Aprovisionamiento | 2021-02-09 | Poblamiento | No aplica | Control de plagas | 2021-02-22
Centro Beneficio | 1201197 | Versión | V2 | Fecha de Entrega | 2021-02-23 | Canal de Red | 2021-02-12 | Dotación | No aplica
Interventor | Santiago Tobón Ceballos | SEÑALIZACIÓN |  | Valor Dotación + IVA | 81630000 | Accesos | No aplica | Plan de emergencia | 2021-02-22
Departamento | Atlántico | Fecha Cotizacion | 2021-01-07 | TELEFONIA |  | Instalación T.I | 2021-02-12 | Sigsto | No aplica
Municipio | Barranquilla | Fecha de Entrega | 2021-02-12 | # Solicitud | PT506343 | Entrega al negocio
Dirección | Carrera 46 # 82-186 | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud |  | Apertura
Area (m2) | 400 | Fecha Solicitud | 2021-01-07 | Fecha de Instalación | 2021-03-01
Fecha Informe | 2020-10-29 | Fecha de Entrega | 2021-02-03 | DATAFONO
Concepto de viabilidad | Viable | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud | 2021-02-02
|  | Contratista | Ekotectura | Fecha de Instalación | 2021-03-01
|  | Fecha Cotización | 2020-12-28 | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio | 2021-01-14 | Fecha de Solicitud
|  | Fecha entrega | 2021-02-14 | Fecha de Instalación
|  | # Orden de compra | 4000835012 | SUMINISTROS
|  | Valor +IVA | 183702210 | Fecha de Solicitud | 2021-02-10
|  |  |  | Fecha de Instalación | 2021-02-27
AMBIENTAL
Pgirasa
BOMBEROS
|  |  |  | Estado | En tramite
|  |  |  | Fecha | 2021-04-26

## DG_SERENA_DEL_MAR
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
DROGUERÍA SERENA DEL MAR | 2020-10-05 | 23485094 | Ienel | 4000000 |  | JURÍDICO
DOCUMENTACIÓN INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACIÓN INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACIÓN DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación | VERIFICADO |  | Fotocopia de escrituras | VERIFICADO | 2020-10-20 | Formato V13 | VERIFICADO | 2020-10-20
Autorización de tratamiento de datos | VERIFICADO |  | Certificado de libertad y tradición | VERIFICADO | 2021-01-18 | Carta de lavado de activos | VERIFICADO | 2020-10-20
Carta de lavado de activos | VERIFICADO |  | Reglamento de propiedad horizontal | VERIFICADO |  | Cédula del representante legal | VERIFICADO | 2020-11-11
Cámara de comercio | VERIFICADO |  | Contrato de mandado/poder | VERIFICADO | 2020-11-11 | Cámara de comercio | VERIFICADO | 2020-11-11
Cédula del representante legal | VERIFICADO |  | Autorización de copropiedad | VERIFICADO |  | Rut | VERIFICADO | 2020-10-20
Rut | VERIFICADO |  | Licencia de construcción | VERIFICADO |  | Certificado bancario | VERIFICADO | 2020-11-11
Certificado bancario | VERIFICADO |  | Planos del inmueble | VERIFICADO | 2020-11-11
Carta de intensión firmada | VERIFICADO |  | Concepto de uso de suelos | VERIFICADO | 2021-01-18
|  |  | Certificado de nomenclatura | VERIFICADO
| 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos | 102010192 | Diseñador | Serena del mar | # Solped | 1100039806 | Formato T.I |  | Creación de las posiciones | 2021-01-18 | Servicios de aseo | 2021-04-27
Centro Logístico | D591 | Fecha Aprobacion |  | Fecha de Solicitud | 2021-02-19 | Aprovisionamiento | 2021-01-28 | Poblamiento | 2021-02-01 | Control de plagas | 2021-04-27
Centro Beneficio | 1201323 | Version |  | Fecha de Entrega | 2021-02-27 | Canal de Red | 2021-02-03 | Dotación | 2021-02-01
Interventor | Santiago Tobón Ceballos | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA | 13033330 | Accesos | 2021-01-28 | Plan de emergencia | 2021-02-03
Departamento | Bolivar | Fecha Cotizacion | 2021-01-28 | TELEFONIA |  | Instalacion T.I | 2021-02-06 | Sigsto | 2021-03-27
Municipio | Cartagena | Fecha de Entrega | 2021-02-28 | # Solicitud | 3123915295 | Entrega al negocio
Dirección | Carrera 13 b # 26 - 78 Ed. Inteligente Chambacu | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud |  | Apertura
Area (m2) | 30 | Fecha Solicitud | No aplica | Fecha de Instalacion
Fecha Informe |  | Fecha de Entrega |  | DATAFONO
Concepto de viabilidad | Viable | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud | 2021-02-02
|  | Contratista | Ienel | Fecha de Instalacion | 2021-03-04
|  | Fecha Cotizacion | 2021-01-27 | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio | 2021-02-24 | Fecha de Solicitud | 2021-03-03
|  | Fecha entrega | 2021-02-27 | Fecha de Instalacion | 2021-04-13
|  | # Orden de compra | 4000842490 | SUMINISTROS
|  | Valor +IVA | 23485094 | Fecha de Solicitud | 2021-01-27
|  |  |  | Fecha de Instalacion | 2021-02-24
AMBIENTAL
|  |  |  | Pgirasa | 2021-05-24
BOMBEROS
|  |  |  | Estado | En tramite
|  |  |  | Fecha | 2021-02-18

## LOPEZ_DE_MESA
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
TRASLADO SF LOPEZ DE MESA | 2020-11-09 | 113876361 | IDEARQ | 3300000 |  | NATURAL
DOCUMENTACION INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación | VERIFICADO | 2020-11-12 | Fotocopia de escrituras | VERIFICADO | 2020-11-05 | Formato V13 | VERIFICADO | 2020-11-09
Autorizacion de tratamiento de datos | VERIFICADO | 2020-11-12 | Certificado de libertad y tradición | VERIFICADO | 2020-11-05 | Carta de lavado de activos | VERIFICADO | 2020-11-09
Carta de lavado de activos | VERIFICADO | 2020-11-12 | Reglamento de propiedad horizontal | VERIFICADO |  | Cédula | VERIFICADO | 2020-11-09
Cámara de comercio | VERIFICADO | 2020-11-12 | Contrato de mandado/poder | VERIFICADO |  | Rut | VERIFICADO | 2020-11-09
Cédula del representante legal | VERIFICADO | 2020-11-12 | Autorización de copropiedad | VERIFICADO |  | Certificado Bancario | VERIFICADO | 2020-11-09
Rut | VERIFICADO | 2020-11-12 | Licencia de construcción | VERIFICADO | 2020-11-05 |  | VERIFICADO
Certificado bancario | VERIFICADO | 2020-11-12 | Planos del inmueble | VERIFICADO
Carta de intensión firmada | VERIFICADO | 2020-11-12 | Concepto de uso de suelos | VERIFICADO | 2020-11-11
|  |  | Certificado de nomenclatura | VERIFICADO | 2020-11-05
| 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
|  | 2020-11-03 | CONTINUAR PROCESO | VERIFICADO
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos | 102089100 | Diseñador | Santiago Vega | # Solped | 1100039593 | Formato T.I | 2020-11-12 | Creación de las posiciones | No aplica | Servicios de aseo | 2021-02-22
Centro Logistico | D594 | Fecha Aprobacion | 2020-11-30 | Fecha de Solicitud | 2021-01-19 | Aprovisionamiento | 2021-02-26 | Poblamiento | No aplica | Control de plagas | 2021-02-22
Centro Beneficio | 1208100 | Version | V2 | Fecha de Entrega | 2021-02-10 | Canal de Red | 2021-02-23 | Dotación | No aplica
Interventor | Santiago Tobón Ceballos | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA | 24511571 | Accesos | No aplica | Plan de emergencia | 2021-03-08
Departamento | Antioquia | Fecha Cotizacion | 2021-02-12 | TELEFONIA |  | Instalacion T.I | 2021-03-06 | Sigsto | No aplica
Municipio | Medellín | Fecha de Entrega | 2021-03-01 | # Solicitud | PT506351 | Entrega al negocio
Direccion | Diagonal 85 # 79 - 152 | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud | 2021-02-01 | Apertura
Area (m2) | 115 | Fecha Solicitud | 2021-02-04 | Fecha de Instalacion | 2021-03-01
Fecha Informe | 2020-11-16 | Fecha de Entrega | 2021-03-01 | DATAFONO
Concepto de viabilidad | Viable | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud
|  | Contratista | IDEARQ | Fecha de Instalacion | 2021-03-01
|  | Fecha Cotizacion | 24/09/2020 Convenio SURA | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio | 2021-01-05 | Fecha de Solicitud | 2021-02-02
|  | Fecha entrega | 2021-02-05 | Fecha de Instalacion | 2021-03-01
|  | # Orden de compra | 4000842443 | SUMINISTROS
|  | # Orden de compra | 4000833041 | Fecha de Solicitud | 2021-02-09
|  | Valor +IVA | 113876361 | Fecha de Instalacion | 2021-02-22
AMBIENTAL
Pgirasa
BOMBEROS
|  |  |  | Estado | En tramite
|  |  |  | Fecha | 2021-04-21

## ITAGUI_ST_MARIA
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
SF ITAGUI SANTA MARIA | 2020-10-13 | 115823014 | IDEARQ | 2500000
DOCUMENTACION INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación |  |  | Fotocopia de escrituras
Autorizacion de tratamiento de datos |  |  | Certificado de libertad y tradición
Carta de lavado de activos |  |  | Reglamento de propiedad horizontal
Cámara de comercio |  |  | Contrato de mandado/poder
Cédula del representante legal |  |  | Autorización de copropiedad
Rut |  |  | Licencia de construcción
Certificado bancario |  |  | Planos del inmueble
Carta de intensión firmada |  |  | Concepto de uso de suelos
Certificado de nomenclatura
| 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos | 102089448 | Diseñador | Santiago Vega | # Solped | 1100039807 | Formato T.I | 2020-10-29 | Creación de las posiciones | 2020-09-28 | Servicios de aseo | 2021-04-27
Centro Logistico | D772 | Fecha Aprobacion | 2020-10-27 | Fecha de Solicitud | 2021-02-10 | Aprovisionamiento | 2021-03-04 | Poblamiento | 2020-12-02 | Control de plagas | 2021-04-27
Centro Beneficio | 1208233 | Version | V1 | Fecha de Entrega | 2021-03-03 | Canal de Red | 2021-03-11 | Dotación | 2020-12-02
Interventor | Santiago Tobón Ceballos | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA | 43813965 | Accesos | 2021-03-08 | Plan de emergencia | 2021-03-12
Departamento | Antioquia | Fecha Cotizacion |  | TELEFONIA |  | Instalacion T.I | 2021-03-16 | Sigsto | 2020-12-02
Municipio | Itagui | Fecha de Entrega | 2021-02-28 | # Solicitud | PT531853 | Entrega al negocio
Direccion | Carrera 55 # 80 - 05 | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud | 2021-02-26 | Apertura
Area (m2) | 112 | Fecha Solicitud | 2021-02-04 | Fecha de Instalacion | 2021-03-12
Fecha Informe | 2020-10-09 | Fecha de Entrega | 2021-02-23 | DATAFONO
Concepto de viabilidad | Viable | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud | 2020-10-28
|  | Contratista | IDEARQ | Fecha de Instalacion | 2021-03-12
|  | Fecha Cotizacion | 24/09/2020 Convenio SURA | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio | 2021-02-01 | Fecha de Solicitud | 2021-03-11
|  | Fecha entrega | 2021-03-12 | Fecha de Instalacion | 2021-03-12
|  | # Orden de compra | 4000839247 | SUMINISTROS
|  | # Orden de compra | 4000850416 | Fecha de Solicitud | 2020-10-28
|  | Valor +IVA | 115627099 | Fecha de Instalacion | 2021-03-01
AMBIENTAL
Pgirasa
BOMBEROS
|  |  |  | Estado | En tramite
|  |  |  | Fecha | 2021-02-11

## SF_DIGITAL_MED
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
SF DIGITAL MEDELLÍN |  | 95974364 |  |  |  | JURÍDICO
DOCUMENTACION INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación |  |  | Fotocopia de escrituras |  |  | Formato V13
Autorizacion de tratamiento de datos |  |  | Certificado de libertad y tradición |  |  | Carta de lavado de activos
Carta de lavado de activos |  |  | Reglamento de propiedad horizontal |  |  | Cédula del representante legal
Cámara de comercio |  |  | Contrato de mandado/poder |  |  | Cámara de comercio
Cédula del representante legal |  |  | Autorización de copropiedad |  |  | Rut
Rut |  |  | Licencia de construcción |  |  | Certificado bancario
Certificado bancario |  |  | Planos del inmueble
Carta de intensión firmada |  |  | Concepto de uso de suelos
Certificado de nomenclatura
| 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos | 102089451 | Diseñador | Santiago Vega | # Solped | 1100040474 | Formato T.I | 2021-02-17 | Creación de las posiciones | 2021-03-12 | Servicios de aseo | 2021-04-27
Centro Logistico | D781 | Fecha Aprobacion | 2021-01-22 | Fecha de Solicitud | 2021-03-09 | Aprovisionamiento | 2021-03-16 | Poblamiento | No aplica | Control de plagas | 2021-04-27
Centro Beneficio | 1208236 | Version | V3 | Fecha de Entrega | 2021-04-08 | Canal de Red | 2021-02-10 | Dotación | No aplica
Interventor | Santiago Tobón Ceballos | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA | 93393152 | Accesos | 2021-03-19 | Plan de emergencia | 2021-04-15
Departamento | Antioquia | Fecha Cotizacion | 2021-02-02 | TELEFONIA |  | Instalacion T.I | 2021-03-19 | Sigsto | No aplica
Municipio | Medellín | Fecha de Entrega | 2021-03-26 | # Solicitud | Se dejó línea existente | Entrega al negocio
Direccion | Carrera 46 # 47 - 66 local 3048 | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud |  | Apertura
Area (m2) | 225 | Fecha Solicitud | 2021-02-05 | Fecha de Instalacion
Fecha Informe | 2021-01-07 | Fecha de Entrega | 2021-03-23 | DATAFONO
Concepto de viabilidad | Viable | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud | 2021-03-09
|  | Contratista | Machado Construcciones | Fecha de Instalacion | 2021-04-09
|  | Fecha Cotizacion | 2021-02-22 | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio | 2021-03-03 | Fecha de Solicitud
|  | Fecha entrega | 2021-04-09 | Fecha de Instalacion
|  | # Orden de compra | 4000844227 | SUMINISTROS
|  | Valor +IVA | 95974364 | Fecha de Solicitud | 2021-03-01
|  |  |  | Fecha de Instalacion | 2021-03-26
AMBIENTAL
Pgirasa
BOMBEROS
|  |  |  | Estado | En tramite
|  |  |  | Fecha | 2021-04-20

## SAO_PAULO
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
SAO PAULO | 2021-01-14 | 100703741 | Az Construcciones | 6000000 |  | JURÍDICO
DOCUMENTACION INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación | VERIFICADO | 2021-02-22 | Fotocopia de escrituras | VERIFICADO | 2021-02-22 | Formato V13 | VERIFICADO | 2021-02-22
Autorizacion de tratamiento de datos | VERIFICADO | 2021-02-22 | Certificado de libertad y tradición | VERIFICADO | 2021-02-22 | Carta de lavado de activos | VERIFICADO | 2021-02-22
Carta de lavado de activos | VERIFICADO | 2021-02-22 | Reglamento de propiedad horizontal | VERIFICADO | 2021-02-22 | Cédula del representante legal | VERIFICADO | 2021-02-22
Cámara de comercio | VERIFICADO | 2021-02-22 | Contrato de mandado/poder | VERIFICADO | 2021-02-22 | Cámara de comercio | VERIFICADO | 2021-02-22
Cédula del representante legal | VERIFICADO | 2021-02-22 | Autorización de copropiedad | VERIFICADO | 2021-02-22 | Rut | VERIFICADO | 2021-02-22
Rut | VERIFICADO | 2021-02-22 | Licencia de construcción | VERIFICADO | 2021-02-22 | Certificado bancario | VERIFICADO | 2021-02-22
Certificado bancario | VERIFICADO | 2021-02-22 | Planos del inmueble | VERIFICADO | 2021-02-22
Carta de intensión firmada | VERIFICADO | 2021-02-22 | Concepto de uso de suelos | VERIFICADO | 2021-02-22
|  |  | Certificado de nomenclatura | VERIFICADO | 2021-02-22
| 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
|  | 2021-02-22 | CONTINUAR PROCESO | VERIFICADO
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos | 102089300 | Diseñador | Santiago Vega Ariza | # Solped | 1100041395 | Formato T.I | 2021-02-16 | Creación de las posiciones | No aplica | Servicios de aseo
Centro Logístico | D620 | Fecha Aprobacion | 2021-02-15 | Fecha de Solicitud | 2021-04-28 | Aprovisionamiento |  | Poblamiento | No aplica | Control de plagas
Centro Beneficio | 1208121 | Version | V2 | Fecha de Entrega | 2021-05-28 | Canal de Red |  | Dotación | No aplica
Interventor | Santiago Tobón Ceballos | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA | 27896655 | Accesos | No aplica | Plan de emergencia
Residente | Santiago Vega Ariza | Fecha Cotizacion | 2021-05-11 | TELEFONIA |  | Instalacion T.I |  | Sigsto | No aplica
Departamento | Antioquia | Fecha de Entrega | 2021-05-28 | # Solicitud | PT587313 | Entrega al negocio
Municipio | MEDELLÍN | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud | 2021-04-23 | Apertura
Dirección | CARRERA 43 A # 18 SUR - 135 LOC 553 | Fecha Solicitud | 2021-02-24 | Fecha de Instalacion | 2021-07-05
Area (m2) | 177 | Fecha de Entrega | 2021-05-31 | DATAFONO
Fecha Informe | 2021-02-01 | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud | 2021-04-28
Fecha Aprobación | 2021-02-15 | Contratista | Az Construcciones | Fecha de Instalacion | 2021-06-07
Concepto de viabilidad | Viable | Fecha Cotizacion | 2021-04-15 | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio | 2021-04-26 | Fecha de Solicitud | 2021-04-28
|  | Fecha entrega | 2021-05-21 | Fecha de Instalacion | 2021-04-29
|  | # Orden de compra | 4000852654 | SUMINISTROS
|  | Valor +IVA | 100703741 | Fecha de Solicitud
Fecha de Instalacion
AMBIENTAL
|  |  |  | Pgirasa | 2021-07-15
BOMBEROS
Estado
Fecha

## SF_BUCARAMANGA
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
SF BUCARAMANGA | 2021-03-23 | 175159482 | Ecotektura | 6500000 |  | NATURAL
DOCUMENTACION INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación | VERIFICADO | 2021-03-26 | Fotocopia de escrituras | VERIFICADO | 2021-03-26 | Formato V13 | VERIFICADO | 2021-04-12
Autorizacion de tratamiento de datos | VERIFICADO | 2021-03-26 | Certificado de libertad y tradición | VERIFICADO | 2021-03-26 | Carta de lavado de activos | VERIFICADO | 2021-04-12
Carta de lavado de activos | VERIFICADO | 2021-04-06 | Reglamento de propiedad horizontal | VERIFICADO |  | Cédula | VERIFICADO | 2021-04-12
Cámara de comercio | VERIFICADO | 2021-04-06 | Contrato de mandado/poder | VERIFICADO | 2021-03-26 | Rut | VERIFICADO | 2021-04-12
Cédula del representante legal | VERIFICADO | 2021-03-26 | Autorización de copropiedad | VERIFICADO |  | Certificado Bancario | VERIFICADO
Rut | VERIFICADO | 2021-03-26 | Licencia de construcción | VERIFICADO
Certificado bancario | VERIFICADO | 2021-04-06 | Planos del inmueble | VERIFICADO | 2021-03-26
Carta de intensión firmada | VERIFICADO | 2021-04-16 | Concepto de uso de suelos | VERIFICADO
Certificado de nomenclatura
| 100% |  |  | 88.89% |  |  | 100%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
|  | 2021-04-07 | CONTINUAR PROCESO | VERIFICADO
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos | 102089200 | Diseñador | Santiago Vega Ariza | # Solped | 100042380 | Formato T.I |  | Creación de las posiciones | No aplica | Servicios de aseo
Centro Logistico | D609 | Fecha Aprobacion | 2021-04-26 | Fecha de Solicitud | 2021-06-11 | Aprovisionamiento |  | Poblamiento | No aplica | Control de plagas
Centro Beneficio | 1208111 | Version | V2 | Fecha de Entrega | 2021-06-25 | Canal de Red |  | Dotación | No aplica
Interventor | Satiago Tobón | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA | 63760002 | Accesos |  | Plan de emergencia | 2021-08-17
Departamento | Santander | Fecha Cotizacion | 2021-05-12 | TELEFONIA |  | Instalacion T.I |  | Sigsto | No aplica
Municipio | Bucaramanga | Fecha de Entrega | 2021-06-28 | # Solicitud | PT614783 | Entrega al negocio
Direccion | calle 33 # 27 - 57 | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud | 2021-06-02 | Apertura
Area (m2) | 320 | Fecha Solicitud | 2021-05-31 | Fecha de Instalacion | 2021-06-16
Fecha Informe | 2021-04-14 | Fecha de Entrega | 2021-06-08 | DATAFONO
Concepto de viabilidad | Viable | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud | 2021-06-30
|  | Contratista | Ecotektura | Fecha de Instalacion | 2021-07-08
|  | Fecha Cotizacion | 2021-05-12 | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio | 2021-05-20 | Fecha de Solicitud | 2021-06-11
|  | Fecha entrega | 2021-06-20 | Fecha de Instalacion
|  | # Orden de compra | 4000857010 | SUMINISTROS
|  | Valor +IVA | 175159482 | Fecha de Solicitud | 2021-05-29
|  |  |  | Fecha de Instalacion | 2021-06-16
AMBIENTAL
|  |  |  | Pgirasa | 2021-07-16
BOMBEROS
Estado
Fecha

## SF_MAYORCA
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
MAYORCA | 2021-03-17 | 201299955 | Machado Construcciones | 5800000 |  | JURÍDICO
DOCUMENTACION INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación | NO APLICA |  | Fotocopia de escrituras | VERIFICADO | 2021-03-30 | Formato V13 | VERIFICADO | 2021-03-25
Autorizacion de tratamiento de datos | NO APLICA |  | Certificado de libertad y tradición | VERIFICADO | 2021-03-25 | Carta de lavado de activos | VERIFICADO | 2021-03-25
Carta de lavado de activos | NO APLICA |  | Reglamento de propiedad horizontal | VERIFICADO |  | Cédula del representante legal | VERIFICADO | 2021-03-25
Cámara de comercio | NO APLICA |  | Contrato de mandado/poder | VERIFICADO |  | Cámara de comercio | VERIFICADO | 2021-03-25
Cédula del representante legal | NO APLICA |  | Autorización de copropiedad | VERIFICADO |  | Rut | VERIFICADO | 2021-03-25
Rut | NO APLICA |  | Licencia de construcción | VERIFICADO |  | Certificado bancario | VERIFICADO | 2021-03-25
Certificado bancario | NO APLICA |  | Planos del inmueble | VERIFICADO
Carta de intensión firmada | NO APLICA |  | Concepto de uso de suelos | VERIFICADO | 2021-03-30
|  |  | Certificado de nomenclatura | VERIFICADO | 2021-04-23
| 0% |  |  | 100% |  |  | 100%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
|  | 2021-04-09 | CONTINUAR PROCESO | VERIFICADO
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos | 102089452 | Diseñador | Santiago Vega Ariza | # Solped | 1100042673 | Formato T.I |  | Creación de las posiciones | 2021-08-17 | Servicios de aseo
Centro Logistico | D782 | Fecha Aprobacion | 2020-12-24 | Fecha de Solicitud | 2021-07-06 | Aprovisionamiento |  | Poblamiento | No aplica | Control de plagas
Centro Beneficio | 1208237 | Version | V1 | Fecha de Entrega | 2021-07-30 | Canal de Red |  | Dotación | No aplica
Interventor | Santiago Tobón Ceballos | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA | 74785097 | Accesos |  | Plan de emergencia | 2021-08-03
Residente | Santiago Vega Ariza | Fecha Cotizacion | 2021-05-25 | TELEFONIA |  | Instalacion T.I |  | Sigsto | 2021-08-03
Departamento | Antioquia | Fecha de Entrega | 2021-06-30 | # Solicitud | PT631817 | Entrega al negocio
Municipio | SABANETA | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud | 2021-06-23 | Apertura
Direccion | Calle 51 sur No. 48 - 66 | Fecha Solicitud | 2021-04-29 | Fecha de Instalacion | 2021-07-09
Area (m2) | 150 | Fecha de Entrega | 2021-07-31 | DATAFONO
Fecha Informe | 2020-12-24 | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud | 2021-06-23
Fecha Aprobacion | 2020-12-24 | Contratista | Machado Construcciones | Fecha de Instalacion | 2021-07-30
Concepto de viabilidad | Viable | Fecha Cotizacion | 2021-05-24 | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio | 2021-06-30 | Fecha de Solicitud | 2021-07-07
|  | Fecha entrega | 2021-07-19 | Fecha de Instalacion
|  | # Orden de compra | 4000863643 | SUMINISTROS
|  | Valor +IVA | 200890570 | Fecha de Solicitud | 2021-06-29
|  |  |  | Fecha de Instalacion | 2021-07-21
AMBIENTAL
Pgirasa
BOMBEROS
Estado
Fecha

## Droguería_Ara_LaPradera
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
DOCUMENTACION INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación | No aplica |  | Fotocopia de escrituras | No aplica
Autorizacion de tratamiento de datos | No aplica |  | Certificado de libertad y tradición | No aplica
Carta de lavado de activos | No aplica |  | Reglamento de propiedad horizontal | No aplica
Cámara de comercio | No aplica |  | Contrato de mandado/poder | No aplica
Cédula del representante legal | No aplica |  | Autorización de copropiedad | No aplica
Rut | No aplica |  | Licencia de construcción | No aplica
Certificado bancario | No aplica |  | Planos del inmueble | No aplica
Carta de intensión firmada | No aplica |  | Concepto de uso de suelos | No aplica
|  |  | Certificado de nomenclatura | No aplica
| 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos |  | Diseñador |  | # Solped |  | Formato T.I |  | Creación de las posiciones | 2021-04-15 | Servicios de aseo
Centro Logistico |  | Fecha Aprobacion |  | Fecha de Solicitud |  | Aprovisionamiento |  | Poblamiento | 2021-05-03 | Control de plagas
Centro Beneficio |  | Version |  | Fecha de Entrega |  | Canal de Red |  | Dotación | 2021-05-13
Interventor |  | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA |  | Accesos |  | Plan de emergencia | 2021-08-17
Departamento |  | Fecha Cotizacion |  | TELEFONIA |  | Instalacion T.I |  | Sigsto | 2021-08-17
Municipio |  | Fecha de Entrega |  | # Solicitud |  | Entrega al negocio
Direccion |  | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud |  | Apertura
Area (m2) |  | Fecha Solicitud |  | Fecha de Instalacion
Fecha Informe |  | Fecha de Entrega |  | DATAFONO
Concepto de viabilidad |  | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud
|  | Contratista |  | Fecha de Instalacion
|  | Fecha Cotizacion |  | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio |  | Fecha de Solicitud
|  | Fecha entrega |  | Fecha de Instalacion
|  | # Orden de compra |  | SUMINISTROS
|  | Valor +IVA |  | Fecha de Solicitud
Fecha de Instalacion
AMBIENTAL
Pgirasa
BOMBEROS
Estado
Fecha

## Droguería_Ara_SantaAna
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
DOCUMENTACION INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación |  |  | Fotocopia de escrituras
Autorizacion de tratamiento de datos |  |  | Certificado de libertad y tradición
Carta de lavado de activos |  |  | Reglamento de propiedad horizontal
Cámara de comercio |  |  | Contrato de mandado/poder
Cédula del representante legal |  |  | Autorización de copropiedad
Rut |  |  | Licencia de construcción
Certificado bancario |  |  | Planos del inmueble
Carta de intensión firmada |  |  | Concepto de uso de suelos
Certificado de nomenclatura
| 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos |  | Diseñador |  | # Solped |  | Formato T.I |  | Creación de las posiciones | 2021-04-15 | Servicios de aseo
Centro Logistico |  | Fecha Aprobacion |  | Fecha de Solicitud |  | Aprovisionamiento |  | Poblamiento | 2021-05-03 | Control de plagas
Centro Beneficio |  | Version |  | Fecha de Entrega |  | Canal de Red |  | Dotación | 2021-05-13
Interventor |  | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA |  | Accesos |  | Plan de emergencia
Departamento |  | Fecha Cotizacion |  | TELEFONIA |  | Instalacion T.I |  | Sigsto
Municipio |  | Fecha de Entrega |  | # Solicitud |  | Entrega al negocio
Direccion |  | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud |  | Apertura
Area (m2) |  | Fecha Solicitud |  | Fecha de Instalacion
Fecha Informe |  | Fecha de Entrega |  | DATAFONO
Concepto de viabilidad |  | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud
|  | Contratista |  | Fecha de Instalacion
|  | Fecha Cotizacion |  | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio |  | Fecha de Solicitud
|  | Fecha entrega |  | Fecha de Instalacion
|  | # Orden de compra |  | SUMINISTROS
|  | Valor +IVA |  | Fecha de Solicitud
Fecha de Instalacion
AMBIENTAL
Pgirasa
BOMBEROS
Estado
Fecha

## Droguería_Ara_Metrocentro
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
DOCUMENTACION INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación |  |  | Fotocopia de escrituras
Autorizacion de tratamiento de datos |  |  | Certificado de libertad y tradición
Carta de lavado de activos |  |  | Reglamento de propiedad horizontal
Cámara de comercio |  |  | Contrato de mandado/poder
Cédula del representante legal |  |  | Autorización de copropiedad
Rut |  |  | Licencia de construcción
Certificado bancario |  |  | Planos del inmueble
Carta de intensión firmada |  |  | Concepto de uso de suelos
Certificado de nomenclatura
| 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos |  | Diseñador |  | # Solped |  | Formato T.I |  | Creación de las posiciones | 2021-04-15 | Servicios de aseo
Centro Logistico |  | Fecha Aprobacion |  | Fecha de Solicitud |  | Aprovisionamiento |  | Poblamiento | 2021-05-03 | Control de plagas
Centro Beneficio |  | Version |  | Fecha de Entrega |  | Canal de Red |  | Dotación | 2021-05-13
Interventor |  | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA |  | Accesos |  | Plan de emergencia | 2021-08-17
Departamento |  | Fecha Cotizacion |  | TELEFONIA |  | Instalacion T.I |  | Sigsto | 2021-08-17
Municipio |  | Fecha de Entrega |  | # Solicitud |  | Entrega al negocio
Direccion |  | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud |  | Apertura
Area (m2) |  | Fecha Solicitud |  | Fecha de Instalacion
Fecha Informe |  | Fecha de Entrega |  | DATAFONO
Concepto de viabilidad |  | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud
|  | Contratista |  | Fecha de Instalacion
|  | Fecha Cotizacion |  | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio |  | Fecha de Solicitud
|  | Fecha entrega |  | Fecha de Instalacion
|  | # Orden de compra |  | SUMINISTROS
|  | Valor +IVA |  | Fecha de Solicitud
Fecha de Instalacion
AMBIENTAL
Pgirasa
BOMBEROS
Estado
Fecha

## Droguería_Ara_Concepción
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
DOCUMENTACION INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación |  |  | Fotocopia de escrituras
Autorizacion de tratamiento de datos |  |  | Certificado de libertad y tradición
Carta de lavado de activos |  |  | Reglamento de propiedad horizontal
Cámara de comercio |  |  | Contrato de mandado/poder
Cédula del representante legal |  |  | Autorización de copropiedad
Rut |  |  | Licencia de construcción
Certificado bancario |  |  | Planos del inmueble
Carta de intensión firmada |  |  | Concepto de uso de suelos
Certificado de nomenclatura
| 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO |  | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos |  | Diseñador |  | # Solped |  | Formato T.I |  | Creación de las posiciones | 2021-04-15 | Servicios de aseo
Centro Logistico |  | Fecha Aprobacion |  | Fecha de Solicitud |  | Aprovisionamiento |  | Poblamiento | 2021-05-03 | Control de plagas
Centro Beneficio |  | Version |  | Fecha de Entrega |  | Canal de Red |  | Dotación | 2021-05-13
Interventor |  | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA |  | Accesos |  | Plan de emergencia | 2021-08-17
Departamento |  | Fecha Cotizacion |  | TELEFONIA |  | Instalacion T.I |  | Sigsto | 2021-08-17
Municipio |  | Fecha de Entrega |  | # Solicitud |  | Entrega al negocio
Direccion |  | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud |  | Apertura
Area (m2) |  | Fecha Solicitud |  | Fecha de Instalacion
Fecha Informe |  | Fecha de Entrega |  | DATAFONO
Concepto de viabilidad |  | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud
|  | Contratista |  | Fecha de Instalacion
|  | Fecha Cotizacion |  | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio |  | Fecha de Solicitud
|  | Fecha entrega |  | Fecha de Instalacion
|  | # Orden de compra |  | SUMINISTROS
|  | Valor +IVA |  | Fecha de Solicitud
Fecha de Instalacion
AMBIENTAL
Pgirasa
BOMBEROS
Estado
Fecha

## Hoja8
FOLLOW UP PROYECTOS 2021
NOMBRE PROYECTO | FECHA DE PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | PROVEEDOR DE OBRA CIVIL | CANON DE ARRENDAMIENTO
DOCUMENTACION INMOBILIARIA | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION INMUEBLE | ESTADO | FECHA INGRESO | DOCUMENTACION DUEÑO | ESTADO | FECHA INGRESO
Ficha de creación |  |  | Fotocopia de escrituras
Autorizacion de tratamiento de datos |  |  | Certificado de libertad y tradición
Carta de lavado de activos |  |  | Reglamento de propiedad horizontal
Cámara de comercio |  |  | Contrato de mandado/poder
Cédula del representante legal |  |  | Autorización de copropiedad
Rut |  |  | Licencia de construcción
Certificado bancario |  |  | Planos del inmueble
Carta de intensión firmada |  |  | Concepto de uso de suelos
Certificado de nomenclatura
| 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
LISTA RESTRICTIVAS |  | FECHA CREACIÓN | RESULTADO | CREACIÓN PROVEEDORES
VIABILIDAD |  | DISEÑO |  | COMPRAS |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE VIABILIDAD TECNICA Y LEVANTAMIENTO |  | ARQUITECTONICOS |  | DOTACIONES |  | TECNOLOGIA |  | TALENTO HUMANO | SERVICIOS GENERALES
Centro Costos |  | Diseñador |  | # Solped |  | Formato T.I |  | Creación de las posiciones | Servicios de aseo
Centro Logistico |  | Fecha Aprobacion |  | Fecha de Solicitud |  | Aprovisionamiento |  | Poblamiento | Control de plagas
Centro Beneficio |  | Version |  | Fecha de Entrega |  | Canal de Red |  | Dotación
Interventor |  | SEÑALIZACION |  | Valor Dotacion + IVA |  | Accesos |  | Plan de emergencia
Departamento |  | Fecha Cotizacion |  | TELEFONIA |  | Instalacion T.I |  | Sigsto
Municipio |  | Fecha de Entrega |  | # Solicitud |  | Entrega al negocio
Direccion |  | SEGURIDAD |  | Fecha de Solicitud |  | Apertura
Area (m2) |  | Fecha Solicitud |  | Fecha de Instalacion
Fecha Informe |  | Fecha de Entrega |  | DATAFONO
Concepto de viabilidad |  | OBRA CIVIL |  | Fecha de Solicitud
|  | Contratista |  | Fecha de Instalacion
|  | Fecha Cotizacion |  | SD AMBIENTAL
|  | Fecha Inicio |  | Fecha de Solicitud
|  | Fecha entrega |  | Fecha de Instalacion
|  | # Orden de compra |  | SUMINISTROS
|  | Valor +IVA |  | Fecha de Solicitud
Fecha de Instalacion
AMBIENTAL
Pgirasa
BOMBEROS
Estado
Fecha

## Hoja2 (hidden)
NATURAL | NATURAL | JURÍDICO
JURÍDICO | Formato V13 | Formato V13
| Carta de lavado de activos | Carta de lavado de activos
VERIFICADO | Cédula | Cédula del representante legal
| Rut | Cámara de comercio
| Certificado Bancario | Rut
Certificado bancario