## Plan Trabajo
PLAN DE TRABAJO ANUAL - 2021 STANLEY BLACK AND DECKER COLOMBIA SERVICES SAS
| Realizado por: | Revisado por: | Aprobado por:
| Jennifer Torné R. EHS Analyst | María Camila Espinosa HR Manager | Pietro Binetti GSS Américas Director
| OBJETIVO DEL PTA: | Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Acuerdo a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades del SG-SST.
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 2021-02-18
| META: | Cumplir con el 80 % de las actividades definidas en el SG-SST durante el año 2021
| INDICADOR: | (No. Actividades realizadas / No. Actividades Programadas) X 100
ETAPA DEL CICLO | OBJETIVO DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FUENTE DE RECURSOS |  |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | P | ARL | EPS | O | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | Establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales factibles de intervención y promocionar y proteger la salud de los trabajadores, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente | Revisión y actualización de la Política de Sistema Integrado de Gestión EHS | GSS Américas Director Human Resources Manager EHS Analyst COPASST | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P
|  | Revisión y actualización de la Política de Prevención del Acoso Laboral | GSS Américas Director Human Resources Manager EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P
|  | Revisión y actualización de la Política de No Alcohol, No Drogas, No Tabaco | GSS Américas Director Human Resources Manager EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P
|  | Revisión y actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | EHS Analyst GSS Américas Director Human Resources Manager COPASST | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P
|  | Definir los Objetivos del SG-SST 2020 | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Febrero P
|  | Revisión y aprobación de los Objetivos del SG-SST 2020 | GSS Américas Director Human Resources Manager | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P
|  | Revisión del Manual de Responsabilidades en SST | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P
|  | Revisión y aprobación del Manual de Responsabilidades | Human Resources Manager | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P
|  | Diseñar el Plan de Trabajo Anual de 2021 | EHS Associate | FUENTE DE RECURSOS P: X; Febrero P: P; Febrero E: E; Abril P: P
|  | Revisión y aprobación del Plan de Trabajo Anual 2021 | Human Resources Manager | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P; Abril P
|  | Elaborar el Presupuesto de SST 2022 | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Agosto P
|  | Actualizar el listado maestro de documentos | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Abril P; Agosto P
|  | Realizar la rendición de cuentas | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P; Agosto P
|  | Actualización de la matriz legal | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Abril P; Agosto P
|  | Realizar la evaluación de proveedores | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Abril P; Agosto P
|  | Actualizar el procedimiento de comunicaciones | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P; Agosto P
|  | Documentar el plan de capacitación anual | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Febrero P; Agosto P
|  | Documentar la gestión del cambio de la modalidad de Teletrabajo | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P; Agosto P
| Facilitar la participación de los colaboradores en todas las acciones propias del desarrollo del SG-SST, así como la de los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y del Comité de Convivencia Laboral (CCL), según lo establece la legislación vigente, quienes apoyarán la difusión de esta política y su cumplimiento | Realizar reuniones del COPASST | EHS Analyst COPASST | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P; Abril P; Mayo P; Junio P; Julio P; Agosto P; Septiembre P; Octubre P; Noviembre P; Diciembre P
|  | Realizar reuniones del CCL | EHS Analyst CCL | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Enero P; Abril P; Julio P; Octubre P
|  | Realizar evaluación del SG-SST de acuerdo a Res 0312/19 | EHS Analyst ARL | bar: Diciembre P
HACER | Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos prioritarios presentes en STANLEY BLACK AND DECKER COLOMBIA SERVICES SAS para implementar controles que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de los riesgos. | Revisión y aprobación del Presupuesto de SST 2021 | GSS Américas Director Human Resources Manager | FUENTE DE RECURSOS P: X; Enero P: P; Enero E: E; Agosto P: P
|  | Revisar y/o actualizar Matriz IPEVR | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P to FUENTE DE RECURSOS ARL; Marzo P
|  | Realizar encuesta de participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y riesgos | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo E
|  | Revisar el Programa de Inspecciones | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P to FUENTE DE RECURSOS ARL; Mayo P
|  | Reportar e Investigar los accidentes e incidentes de trabajo que se presenten (A demanda) | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Mayo P
|  | Actualizar la caracterización de accidentalidad cuando se requiera (A demanda) | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Mayo P
|  | Actualizar la matriz de acciones correctivas y preventivas (incluye: planes de acción de simulacros, auditoria, revisión por la dirección y inspecciones de seguridad). | EHS Analyst+D41 | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Mayo P
|  | Documentar y divulgar los estándares de seguridad para trabajo en oficina y desplazamientos | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Mayo P
|  | Realizar las inspección de Teletrabajo | EHS Analyst COPASST | FUENTE DE RECURSOS P: X; FUENTE DE RECURSOS ARL: X; Enero P: P; Enero E: E; Febrero P: P; Febrero E: E; Marzo P: P; Abril P: P; Mayo P: P; Junio P: P; Julio P: P; Agosto P: P; Septiembre P: P; Octubre P: P; Noviembre P: P; Diciembre P: P
|  | Realizar las inspecciones de camilla, extintor y botiquín | EHS Associate EHS Inter | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P
|  | Mención timpánica | EHS Analyst ARL | bar: FUENTE DE RECURSOS P to FUENTE DE RECURSOS ARL; FUENTE DE RECURSOS O; Mayo P
| Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias para STANLEY BLACK AND DECKER COLOMBIA SERVICES SAS | Revisar y actualizar el Plan de Emergencias SBD, Brigada y coordinadore de evacuación | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P to FUENTE DE RECURSOS ARL; FUENTE DE RECURSOS O; Abril P; Mayo P
|  | Elaboración de PON's Teletrabajo | EHS Analyst ARL SURA | bar: FUENTE DE RECURSOS P to FUENTE DE RECURSOS ARL; FUENTE DE RECURSOS O; Abril P; Mayo P; Junio P
|  | Conformación de Brigada Teletrabajo | EHS Analyst Corredor de Seguros ARL | bar: FUENTE DE RECURSOS P to FUENTE DE RECURSOS ARL; FUENTE DE RECURSOS O; Marzo P; Abril P; Mayo P; Junio P; Agosto P; Septiembre P; Octubre P; Noviembre P
|  | Realizar simulación y analizar sus resultados | EHS Analyst Corredor de Seguros ARL | bar: FUENTE DE RECURSOS P to FUENTE DE RECURSOS ARL; FUENTE DE RECURSOS O; Octubre P
| Realizar valoraciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro a todos los trabajadores, teniendo en cuenta la actividad laboral | Actualizar el Profesiograma | EHS Analyst Colmédicos ARL | bar: FUENTE DE RECURSOS P to FUENTE DE RECURSOS O; Febrero P; Junio P
|  | Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso | EHS Analyst HR Analyst Administrative Assistant | FUENTE DE RECURSOS O: X; Enero P: P; Enero E: E; Febrero P: P; Febrero E: E; Marzo P: P; Abril P: P; Mayo P: P; Junio P: P; Julio P: P; Agosto P: P; Septiembre P: P; Octubre P: P; Noviembre P: P; Diciembre P: P
|  | Realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS O; Marzo P; Junio P; Septiembre P
|  | Realización de exámenes médicos ocupacionales de egreso | EHS Analyst HR Analyst Administrative Assistant | FUENTE DE RECURSOS O: X; Enero P: P; Enero E: E; Febrero P: P; Febrero E: E; Marzo P: P; Abril P: P; Mayo P: P; Junio P: P; Julio P: P; Agosto P: P; Septiembre P: P; Octubre P: P; Noviembre P: P; Diciembre P: P
|  | Documentar procedimiento de Enfermedad laboral y formato para la investigación de las EL. | Profesional Medico EHS Analyst | bar: Marzo P; Abril P
|  | Seguimiento y entrega de recomendaciones médicas de las valoraciones de ingreso | EHS Analyst EHS Associte EHS Inter | bar: Enero P to Marzo P; Abril P; Mayo P; Junio P; Julio P; Agosto P; Septiembre P; Octubre P; Noviembre P; Diciembre P
|  | Informe de Condiciones de Salud de los Trabajadores | EHS Analyst Centro médico especializado | bar: FUENTE DE RECURSOS P; FUENTE DE RECURSOS O; Junio P
|  | Actualizar Perfil Sociodemográfico | EHS Associte | FUENTE DE RECURSOS P: X; Enero P: P; Enero E: E; Febrero P: P; Febrero E: E; Marzo P: P; Abril P: P; Mayo P: P; Junio P: P; Julio P: P; Agosto P: P; Septiembre P: P; Octubre P: P; Noviembre P: P; Diciembre P: P
|  | Realizar informes de ausentismo laboral certificado | EHS Analyst | FUENTE DE RECURSOS P: X; FUENTE DE RECURSOS O: X; Enero P: P; Enero E: E; Febrero P: P; Febrero E: E; Marzo P: P; Abril P: P; Mayo P: P; Junio P: P; Julio P: P; Agosto P: P; Septiembre P: P; Octubre P: P; Noviembre P: P; Diciembre P: P
|  | Mantener actualizada SS de contratistas | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P to FUENTE DE RECURSOS ARL; Febrero P; Marzo P; Abril P; Mayo P; Junio P; Julio P; Agosto P; Septiembre P; Octubre P; Noviembre P; Diciembre P
| Formular los sistemas de vigilancia epidemiológica para disminuir la probabilidad de materialización de riesgos prioritarios de STANLEY BLACK AND DECKER COLOMBIA SERVICES SAS | Actualizar PVE Biomecánico con la modalidad de Teletrabajo | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P; Junio P
|  | Ejecutar actividades del PVE Biomecánico | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P; Abril P; Mayo P; Junio P; Julio P; Agosto P; Septiembre P; Octubre P; Noviembre P; Diciembre P
|  | Aplicar encuesta de riesgo psicosocial | EHS Analyst Empresa especializada | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Septiembre P
|  | Actualizar PVE Psicosocial | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Septiembre P
|  | Realizar actividades de PVE Psicosocial | RH Positivo | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Abril P; Junio P; Agosto P; Octubre P; Diciembre P
|  | Realizar la intervención de los resultados de la medición de riesgo psicosocial. | EHS Analyst Empresa especializada | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Abril P; Junio P; Agosto P; Octubre P; Diciembre P
|  | Elaborar Programa de Estilos de Vida Saludable | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Abril P
|  | Ejecutar actividades del Programa de Estilos de Vida Saludable | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Abril P; Mayo P; Junio P; Julio P; Agosto P; Septiembre P; Octubre P; Noviembre P; Diciembre P
|  | Semana de la Salud | EHS Analyst COPASST | bar: FUENTE DE RECURSOS P to FUENTE DE RECURSOS O; Julio P
|  | Documentar programa del manejo de la voz y auditivo | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Mayo P
|  | Medir la frecuencia y severizada de accidentes de trabajo, incidencia y prevalencia de la enfermedad laboral proporción de accidente mortal y ausentismo | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Enero P; Febrero P; Marzo P; Abril P; Mayo P; Junio P; Julio P; Agosto P; Septiembre P; Octubre P; Noviembre P; Diciembre P
VERIFICAR Y ACTUAR |  | Realizar reuniones gerenciales relacionadas con SST y rendición de desempeño | EHS Analyst Human Resources Manager GSS Américas Director | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Mayo P; Julio P; Septiembre P; Noviembre P; Diciembre P
|  | Seguimiento Indicadores del SG-SST | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Noviembre P
|  | Revisión Anual del SG-SST por la alta dirección | GSS Américas Director Human Resources Manager | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Noviembre P
|  | Realizar auditoria anua de SG-SST | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Noviembre P
|  | Actualización de la matriz de mejoras | EHS Analyst | bar: FUENTE DE RECURSOS P; Marzo P; Abril P; Mayo P; Junio P; Julio P; Agosto P; Septiembre P; Octubre P; Noviembre P; Diciembre P
Actividades Covid-19 | Cumplir con la normatividad vigente durante la emergencia sanitaria. | Realización encuesta y seguimiento a síntomas diarios | EHS Analyst | bar: Enero P to Marzo P; Abril P; Mayo P; Junio P; Julio P; Agosto P; Septiembre P; Octubre P; Noviembre P; Diciembre P
Actividades Covid-19 | Cumplir con la normatividad vigente durante la emergencia sanitaria. | Realización de la encuesta de Susceptibilidad y riesgo de complicaciones COVID-19: | EHS Analyst
|  | EMPLEADOR GSS AMERICAS DIRECTOR PIETRO BINETTI |  | Febrero P: RESPONSABLE DE SG-SST EHS ANALYST JENNIFER TORNÉ RAMÍREZ
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
TOTAL ACTIVIDADES | [7 empty] | 9 | 7 | 12 | 7 | 27 | 1 | 24 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | TOTAL
% EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL |  |  |  | Enero P: 77.78%; Febrero P: 58.33%; Marzo P: 3.704%; Abril P: 0%; Mayo P: 0%; Junio P: 0%; Julio P: 0%; Agosto P: 0%; Septiembre P: 0%; Octubre P: 0%; Noviembre P: 0%; Diciembre P: 0% | 7.282% | Enero | 77.78% | 80%
% META |  |  |  | Enero P: 80%; Febrero P: 80%; Marzo P: 80%; Abril P: 80%; Mayo P: 80%; Junio P: 80%; Julio P: 80%; Agosto P: 80%; Septiembre P: 80%; Octubre P: 80%; Noviembre P: 80%; Diciembre P: 80% | 80% | Febrero | 58.33% | 80%
[33 empty] | Marzo | 3.704% | 80%
[33 empty] | Abril | 0% | 80%
[33 empty] | Mayo | 0% | 80%
[33 empty] | Junio | 0% | 80%
[33 empty] | Julio | 0% | 80%
[33 empty] | Agosto | 0% | 80%
[33 empty] | Septiembre | 0% | 80%
[33 empty] | Octubre | 0% | 80%
[33 empty] | Noviembre | 0% | 80%
[33 empty] | Diciembre | 0% | 80%
Note on E13: PROPIOS
Note on H13: OTROS