## Tablas (2) (hidden)
Escala de probabilidad |  |  |  |  | Escala de probabilidad
Muy Alto |  |  |  |  | Muy Alto
Alto |  |  |  |  | Alto
Medio |  |  |  |  | Medio
Bajo |  |  |  |  | Bajo
| Bajo | Medio | Alto | Muy alto |  | Bajo | Medio | Alto | Muy alto
| Impacto |  |  |  |  | Impacto
| Nivel de Riesgo Inherente |  |  |  |  | Nivel de Riesgo Residual
| Bajo |  |  |  |  | Bajo
| Moderado |  |  |  |  | Moderado
| Elevado |  |  |  |  | Elevado
| Extremo |  |  |  |  | Extremo
1
4
6
3
5
2
1
4
6
3
5
2

## Tablas (hidden)
|  | Cifras en Millones |  |  |  | 5523000 | 10% | 552300
| Escala de probabilidad | Valoración financiera |  |  |  | 5523000
100% | Muy Alto | 276150 | 828450 | 1380750 | 5523000
75% | Alto | 207112.5 | 621337.5 | 1035562.5 | 4142250
50% | Medio | 138075 | 414225 | 690375 | 2761500
20% | Bajo | 55230 | 165690 | 276150 | 1104600
|  | 5% | 15% | 25% | 100%
|  | 276150 | 828450 | 1380750 | 5523000
|  | Bajo | Medio | Alto | Muy alto
Impacto
Extremo
Elevado
Moderado
Bajo
Escala de probabilidad
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
|  | Bajo | Medio | Alto | Muy alto
Impacto
1
6
3
2
4
5

## FICHA
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS
Nombre: Concesionaria vial del pacífico - COVIPACIFICO S.A.S.
| Objetivo : Construcción Vía | [21 empty] | La administración (primera línea) de la Entidad debe evaluar si tiene controles en operación (es decir, en uso) que estén diseñados para administrar adecuadamente los riesgos de LA/FT/FPADM. Los controles pueden ser de dos tipos: automatizados o manuales, y pueden tener dos funciones: prevenir o detectar. Los controles son todas aquellas actividades, acciones o rutinas que se adelantan en forma sistemática y ordenada con el fin de incidir en los factores de probabilidad de ocurrencia y severidad del impacto; aquellos que inciden en la probabilidad son preventivos y los que inciden en el impacto son controles de mitigación.
| Participantes: Sebastian Alejandro Villa - Lizeth Camila Cordoba | [8 empty] | Inherente | [9 empty] | Residual | [12 empty] | Residual 2
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| Identificador | clasificador | Riesgo | Descripción Riesgo | Causa | Consecuencia | probabilidad | Impacto financiero Millones | Impacto NO financiero | Nivel de riesgo financiero | Nivel de riesgo para la persona | Lista de medidas/controles actuales | Lista de medidas/controles actuales | Lista de medidas/controles actuales | Lista de medidas/controles actuales | Lista de medidas/controles actuales | Lista de medidas/controles actuales | Lista de medidas/controles actuales | Lista de medidas/controles actuales | Lista de medidas/controles actuales | Lista de medidas/controles actuales | Lista de medidas/controles actuales | Comentarios a la valoracion | Lista de medidas/controles futuras | prevencion/proteccion | valor | estrategia | responsable | fecha de implementacion | probabilidad | Impacto financiero Millones | Impacto No financiero | Nivel de riesgo financiero | Nivel de riesgo NO financiero
| 1 | RIESGO DE NEGOCIO | Riesgo ambiental | Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el Riesgo Legal y el Riesgo Reputacional, asociados a tales factores. | Epocas lluviosas - Derrumbes -Impactos ambientales | Retrasos en cronograma - Aumento de costos en la ejecución de las obras | 10% | 121020.278 |  | 12102.0278 |  | Seguros | Protección | 60510.139 | Transfiere - Mitiga | Jefe de Operación y Mantenimiento - Residente Auditor Ambiental | 5% | 121020.278 |  | 6051.0139 |  | Contrato Parte General: Los efectos favorables y desfavorables de las decisiones de la Autoridad Ambiental en la medida que la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligación de la ANI de cumplir con lo previsto por la sección 8.1 de la Parte General. | Para el impacto financiero se estimó el promedio del valor de los ingresos recibidos por peajes durante los dos últimos años. Por otra parte, en el caso de la probabilidad se determinó a criterio experto teniendo en cuenta que, si bien los estudios ambientales y de suelos se efectuan previo a las construcciones, el país se encuentra atravesando temas climáticos como el fenómeno de la niña y el niño. | A la fecha, no se han contemplado de manera específica actividades y/o controles futuros puesto que el nivel de riesgo identificado se encuentra dentro del apetito de riesgo de la empresa. Sin perjuicio de lo anterior, se deben evaluar constantemente estos niveles, ello con el fin de efectuar una definición de si es necesario proponer controles nuevos en el corto o mediano plazo, los cuales dependerán en parte de las situaciones externas o internas que se puedan presentar.
| 2 |  | Riesgo operativo |  | Intervención de grupo armados al margen de la ley | Daños a la infraestructura | 15% | 2761500 |  | 414225 |  | Seguros contra daños - Vigilancia | Protección/Prevención | 1380750 | Transfiere - Mitiga | Jefe de Operación y Mantenimiento | 5% | 2761500 |  | 138075 |  | Contrato Parte General: En caso de evento eximente de responsabilidad, los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones oreposiciones de las obras, bienes o equipos que hagan parte del Proyecto correrán por cuenta y riesgo del Concesionario para lo cual deberá contar con los seguros contra rodo riesgo que el Concesionario considere suficientes. (...) Sin embargo, la ANI reembolsará al Concesionario lo costos en que éste haya incurrido para tales reparaciones, reconstrucciones o reposiciones, cuando se trate de los eventos eximentes de responsabilidad. | Se supone el impacto financiero teniendo en cuenta que, si bien pueden generarse daños a la infraestructura en su totalidad, el proyecto es lo suficientemente amplio para evitar perder el control total de la misma; por ello, se estimó únicamente una pérdida máxima de la mitad de la infraestructura en el peor de los casos.
| 3 |  | Riesgo operativo |  | No circulación vial por uso de vias alternas | Dejar de percibir ingresos por el recaudo de peajes | 35% | 121020.278 |  | 42357.0973 |  | Seguros contra daños - Vigilancia | Protección/Prevención | 60510.139 | Transfiere - Mitiga | Jefe de Operación y Mantenimiento | 10% | 121020.278 |  | 12102.0278 |  | Contrato Parte General: Parcialmente, los efectos favorables o desfavorables de la elusión de los usuarios de los peajes, entendida como el uso legítimo de vías alternas que tenga como efecto el no paso por las estaciones de peaje del proyecto, en tanto la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligación de la ANI de hacer los pagos. | Para el impacto financiero se estimó el promedio del valor de los ingresos recibidos por peajes durante los dos últimos años. Por otra parte, en el caso de la probabilidad se determinó a criterio experto basado en la tensión social latente por la época de elecciones presidenciales en la cual el país se encuentra bastante dividido.
| 4 | RIESGO ESTRATÉGICO | Riesgo reputacional | Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o vinculación a procesos judiciales. | Que el desarrollo de las actividades realizadas tengan relaciones contractuales o comerciales con personas o entidades al margen de la ley, o aquellas que se pretendan realizar o se hayan realizado para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT/FPADM. | Pérdida del contrato | 30% | 5523000 |  | 1656900 |  | Interventoria-Contraloria | Prevención | 2761500 | Mitiga | Comité de Supervisión de Control Interno - Contraloría - Coordinación de Gobierno Riesgo y Cumplimiento- Revisoría Fiscal - Auditoría Externa | 5% | 5523000 |  | 276150 |  | Para la prevención, detección y monitoreo del riesgo de LA/FT/FPADM, se adoptan políticas para autorregulación, consigandas dentro del MANUAL DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO, FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (SAGRILAFT). | El impacto financiero fue determinado a partir de la pérdida total del valor del contrato (Valor de activos a Dic21: 5.523 Mil Millones COP) considerando las causantes mencionadas que, de presentarse, podrían en problemas la existencia e integridad del contrato. Al ser recursos públicos, si bien se efectuaron los respectivos estudios previo a la adjudicación del contrato, el riesgo de lavado de activos sigue presente y su probabilidad fue determinada por criterio experto.
| 5 | RIESGO FINANCIERO | Riesgo de liquidez | Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad, al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como el resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. | Mala administración de los recursos - No recibir los recursos | Impisibilidad de pago de las cuentas por pagar | 15% | 5523000 |  | 828450 |  | Revisoria fiscal - Auditorias internas | Prevención | 2761500 | MItiga | Gerencia Administrativa y Financiera | 5% | 5523000 |  | 276150 |  | (1) La Concesionaria mantiene el efectivo y equivalentes de efectivo para sus necesidades inmediatas de liquidez. El efectivo y equivalentes de efectivo son mantenidos con bancos e instituciones financieras, que están calificadas en riesgo AAA. (2) Los instrumentos financieros medidos al valor razonable se encuentran colocados en carteras colectivas con disponibilidad inmediata. (3) La exposición de la Concesionaria del riesgo de crédito se ve afectada, principalmente, por las características individuales de cada cliente. Las cuentas por cobrar comerciales son monitoreadas permanentemente, ya que se relacionan directamente con su objeto social, ya sea como clientes, proveedores o contratistas. Realiza un seguimiento constante de las proyecciones de caja, utilizando como principal insumo los vencimientos contractuales de los pasivos financieros y demás obligaciones con terceros. | El impacto financiero fue determinado a partir de la pérdida total del valor del contrato (Valor de activos a Dic21: 5.523 Mil Millones COP) considerando las causantes mencionadas que, de presentarse, podrían en problemas la existencia e integridad del contrato.
| 6 |  | Riesgo de mercado |  | Cambios en las tasas de financiación de la deuda | Aumento en el gasto financiero y reducción de las utilidades | 10% | 284816.8951 |  | 28481.6895 |  | Negociación de derivados | Protección | 142408.4475 | Mitiga | Gerencia Administrativa y Financiera | 5% | 280821.0827 |  | 14041.0541 |  | Realiza un seguimiento constante de las proyecciones de caja, utilizando como principal insumo los vencimientos contractuales de los pasivos financieros y demás obligaciones con terceros. Cobertura de tasa de interés (SWAP). | Se consideró como probabilidad el promedio más una desviación estándar del valor absoluto de las variaciones mensuales del IPC. Así mismo, para el impacto financiero se consideró el valor promedio pagado de intereses de deuda, el cualse refleja en los EE.FF.
Note on O8: LILLIAM URREGO AGUDELO: valor de la medida o controles
Note on P8: LILLIAM URREGO AGUDELO: es la respuesta planeada para el riesgo. Si se mitiga, acepta, transfiere o evita
Note on X8: LILLIAM URREGO AGUDELO: un expplicacion breve de como se estimaron los valores de probabilidad o severidad
Note on AA8: LILLIAM URREGO AGUDELO: valor de la medida o controles
Note on AB8: LILLIAM URREGO AGUDELO: es la respuesta planeada para el riesgo. Si se mitiga, acepta, transfiere o evita