## MML
Matriz de Marco lógico
Problema principal |  | Producto final esperado | Objetivo del proyecto |  |  | Objetivo global |  | Plan operativo | [5 empty] | Cronograma
Incumplimiento en los criterios de la capacidad tecnológica y científica del Sistema Unico de Habilitación que aplican a los servicios habilitados. |  | Verificación del cumplimiento del manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud en la IPS MEDICANN SAS, Medellín, 2023. | Verificar el cumplimiento del manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud en la IPS MEDICANN SAS, Medellín, 2023. |  |  | Verificar el cumplimiento del manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud en la IPS MEDICANN SAS, Medellín, 2023. | [7 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
Problema específico (causas) | Productos finales específicos | Objetivos específicos | Indicador de logro objetivamente verificable | Medio de verificación | Fecha de entrega | Responsables | Supuestos | Actividades | Recursos | UM | Unidades | Valor unitario | Valor Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
No aplicación del instrumento de autoevaluaciones de los servicios habilitados. | Autoevaluación del componente tecnológico y científico de la Resolución 3100 de 2019 | Aplicar el instrumento de autoevaluación del componente tecnológico y científico de la Resolución 3100 de 2019. | Porcentaje de cumplimiento de los estandares de habilitación | Resolución 3100/2019 Autoevaluación del componente tecnologico y cientifico de la IPS MEDICANN Información de cada uno de los estándares de la IPS Verificación de los criterios de cada estandar de los servicios habilitados en la IPS . Registro Fotográfico Listados de Asistencia. | Tercera semana del mes de Junio de 2023 | Líder del proyecto: Kelly Johana Úsuga Jiménez | La IPS MEDICANN cumple con con cada uno de los criterios que le aplica de cada estándar del SUH , con la finalidad de garantizar una adecuada prestación de servicios de salud. | Reunión con docente Asesor | Computador | Unidad | 1 | 2500000 | 2500000
[9 empty] | Software - Microsoft office | Mes | 1 | 35000 | 35000
[9 empty] | Docente Asesor | Horas | 4 | 30000 | 120000
[9 empty] | Lider del Proyecto | Horas | 4 | 15000 | 60000
[8 empty] | Reunión con el comité de Calidad de la IPS MEDICANN | Transporte | día | 1 | 25000 | 25000
[9 empty] | Lider del Proyecto | Horas | 4 | 15000 | 60000
[8 empty] | Revisión de cada estandar | Lider del Proyecto | Horas | 12 | 25000 | 300000
[8 empty] | Aplicar el Instrumento de Autoevaluación | Lider del Proyecto | Horas | 40 | 15000 | 600000
[9 empty] | Transporte | día | 10 | 25000 | 250000
[8 empty] | Análisis de los resultados | Docente Asesor | Horas | 4 | 30000 | 120000
[9 empty] | Lider del Proyecto | Horas | 8 | 15000 | 120000
[8 empty] | HITO |  |  |  |  | 4190000 | MES 1 1: MES 1; MES 2 1: MES 2; MES 3 1: MES 3; MES 4 1: MES 4
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Desconocimiento de la IPS en el cumplimiento de los criterios de la capacidad tecnológica y científica del SUH | Realización de un informe del diagnóstico de los criterios que aplican para la IPS de acuerdo con los servicios ofertados | Realizar un informe del diagnóstico de los criterios que aplican para la IPS de acuerdo con los servicios ofertados. | Porcentaje de incumplimiento de los criterios de cada estandar de los servicios habilitados | Autoevaluación del componente tecnologico y cientifico de la IPS MEDICANN para el análisis de los criterios a los que la IPS no les da cumplimiento Listado de Asistencia | Primera semana del mes de Julio | Líder del proyecto: Kelly Johana Úsuga Jiménez | Conocimiento del procentaje de cumplimiento de cada uno de los estandares para esteblecer el respectivo plan de mejora. | Análisis de cada uno de los estandades : Talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos y dispositivos médicos , procesos prioritarios, Historia clínica e interdependencia | Lider del Proyecto | Horas | 24 | 15000 | 360000 | bar: MES 2 3
[9 empty] | Docente Asesor | Horas | 4 | 30000 | 120000 | bar: MES 2 3
[8 empty] | Socialización de la autoevaluación con los actores involucrados de la IPS MEDICANN | Lider del Proyecto | Horas | 4 | 15000 | 60000
[8 empty] | HITO |  |  |  |  | 540000 | MES 1 1: MES 1; MES 2 1: MES 2; MES 3 1: MES 3; MES 4 1: MES 4
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Inadecuada prestación de servicios de salud por incumplimiento de criterios de los estándares de habilitación. | Establecerse un plan de mejora de acuerdo con los criterios de los estándares que no cumplan | Establecer un plan de mejora de acuerdo con los criterios de los estándares que no cumplan. | Porcentaje de empleados de la IPS capacitados en la socialización del plan de mejoramiento | Autoevaluación realizada en el proyecto Listado de Asistencia | Primera semana del mes de Agosto | Líder del proyecto: Kelly Johana Úsuga Jiménez | Cada actor involucrado de la IPS MEDICANN cuenta con la información del rol y responsabilidades con las que cuenta respecto al componente tecnologico y cientifico del SUH | Análisis de los criterios que la IPS no da cumplimiento | Docente Asesor | Horas | 4 | 30000 | 120000
[9 empty] | Lider del Proyecto | Horas | 24 | 15000 | 360000
[8 empty] | Plan de mejora:Talento humano e Infraestructura | Transporte | día | 1 | 30000 | 30000
[9 empty] | Lider del Proyecto | Horas | 4 | 15000 | 60000
[8 empty] | Plan de mejora: Dotación, Medicamentos - DM | Transporte | Horas | 1 | 30000 | 30000 | bar: MES 2 1 to MES 2 4; MES 4 4
[9 empty] | Lider del Proyecto | Horas | 4 | 15000 | 60000 | bar: MES 2 1 to MES 2 4; MES 4 4
[8 empty] | Plan de mejora:Procesos prioritarios - Historia Clínica | Transporte | Horas | 1 | 30000 | 30000 | bar: MES 2 1 to MES 2 4; MES 4 4
[9 empty] | Lider del Proyecto | Horas | 4 | 15000 | 60000 | bar: MES 2 1 to MES 2 4; MES 4 4
[8 empty] | HITO |  |  |  |  | 750000