## Plan de mejoramiento
|  |  | PLAN DE MEJORA AUTOEVALUACIÓN SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN | [6 empty] | Código: Versión:
ESTADOS DE PLANES DE ACCIÓN
[10 empty] | Fecha: |  | SIN TRATAMIENTO
[10 empty] | Pagina 1 de 1 |  | PARCIALMENTE TRATADA
| INSTITUCIÓN | MEDICANN | ÁREA | IPS | FECHA DE AUDITORIA | Junio de 2023 | [5 empty] | EN SEGUIMIENTO
| PERSONAL AUDITOR | Kelly Johana Úsuga Jiménez | CARGO | Estudiante Administración en Salud; Gestión Servicios de salud | OBJETIVO GENERAL | Verificar el cumplimiento del manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud en la IPS MEDICANN SAS, Medellín, 2023. |  | OBJETIVO ESPECIFICO | Establecer un plan de mejora de acuerdo con los criterios de los estándares que no cumplan |  |  | CERRADA
ESTANDAR | CRITERIO | ORIGEN | ACCIÓN DE MEJORA |  | RESPONSABLE EJECUCIÓN | IMPLEMENTACIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | NIVEL DE PRIORIZACIÓN | ESTADO
|  |  | ¿QUÉ? | ¿DÓNDE?
TH | El talento humano en salud y otros profesionales que se relacionan con la atención o resultados en salud de los usuarios, cuentan con los títulos, según aplique, de educación superior o certificados de aptitud ocupacional, expedidos por la entidad educativa competente. En el caso de títulos o certificados obtenidos en el extranjero, copia de la resolución de convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional | El Médico 5 no cuenta con copia/soporte de la tarjeta profesional, diploma de grado. | Solicitar por medio de correo eléctronio los respectivos soportes de estudios al profesional asistencial | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
TH | El talento humano en salud cuenta con copia de la resolución de autorización del ejercicio expedido por la autoridad competente o inscripción e en el ReTHUS | El Médico 5 no cuenta soporte con ReTHUS | Solicitar por medio de correo eléctronico el ReTHUS al profesional asistencial | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Aministradora de la IPS | ALTO
TH | En los servicios de salud diferentes a los servicios de consulta externa especializada de dolor y cuidado paliativo, donde se atienden pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles, a los cuales se les decida como conducta médica: como parte del plan integral de cuidado que gestiona el equipo de salud, o por solicitud del paciente; el manejo de dolor y cuidado paliativo, el profesional en medicina tratante cuenta con constancia de asistencia en las acciones de formación continua en el manejo de dolor y cuidado paliativo, cuando no sea especialista en dolor y cuidado paliativo | La IPS al atender población con estas caracteristicas requiere formación continua en los profesionales asistenciales de Manejo del dolor y Cuidados Paliativos | Establecer para el segundo semetre del año 2023 el Cronograma de Formación continua del Talento Humano (asistencial) donde se incluya manejo de dolor y cuidado paliativo. Para la realización del cronograma se recomienda utilizar el formato institucional F-TH-005 Formación en Procesos Prioritarios y Seguridad del Paciente. | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Aministradora de la IPS | ALTO
TH | El talento humano en salud de los servicios de salud de los grupos de consulta externa, internación y el servicio de urgencias, cuentan con constancia de asistencia en las acciones de formación continua en la atención integral en salud de las personas victimas de violencia sexual. | Los profesionales asistenciales Médico 5 y Médico 2 no cuentan con certificado de formación en Atención integral en salud de las personas victimas de violencia sexual . | Establecer para el segundo semetre del año 2023 el Cronograma de Formación continua del Talento Humano (administrativo y asistencial) donde se incluya atención integral en salud de las personas victimas de violencia sexual. Para la realización del cronograma se recomienda utilizar el formato institucional F-TH-005 Formación en Procesos Prioritarios y Seguridad del Paciente. | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Aministradora de la IPS | ALTO
|  |  | Solicitar a MEDIFOLIOS como proveedor del software utilizado en telemedicina esta capacitación. | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | MEDIO
TH | Adicional a los criterios del estándar de talento humano enunciados que le aplique, el talento humano en salud que preste directamente un servicio de salud bajo la modalidad telemedicina cuentan con constancia de asistencia en las acciones de formación continua en el manejo de tecnología utilizada por el prestador, los procesos y herramientas inherentes a la prestación de servicios bajo esta modalidad | Solo el Médico 4 cuenta con formación en el manejo de la tecnología | Establecer para el segundo semetre del año 2023 el Cronograma de Formación continua del Talento Humano (administrativo y asistencial) donde se incluya el manejo de las tecnologías. Para la realización del cronograma se recomienda utilizar el formato institucional F-TH-005 Formación en Procesos Prioritarios y Seguridad del Paciente. | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
INF | Cada uno de los pisos o niveles de la edificación cuenta con señalización y planos indicativos de las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, visible al público en general. | No cuentan con planos de ruta de evacuación. | Señalizar (sitio visible) la ruta de evacuación de la IPS | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Admisnitradora de la IPS | BAJO
INF | Sala de procedimientos o curaciones. Ambiente con mínimo 8 m2, que cuenta con: -Mesón de trabajo -Poceta o pozuelo -Lavamanos | No cuentan con área definida como sala de procedimientos o curaciones, más cuentan con esta en la capacidad instalada. | Definir una posible fecha de inicio de adecuación locativa y de dotación de la futura sala de procedimientos. | MEDICANN IPS | Gerente General Administradora de la IPS | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Asesora de Calidad | ALTO
INF | Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y responde a un proceso dinámico de acuerdo con los servicios prestados. | No se evidencia diligenciemiento de formatos de seguimiento (implementación) F-PP-08 Formato de registro de actividades realizadas de limpieza y desinfección. | Capacitar al personal de servicios generales en técnicas de limpieza y desinfeción (áreas a limpiar y a desinfectar y dosificación de los productos quimicos de desinfección según la superficie. Para dar seguimiento al programa se recomienda utilizar el formato institucional F-PP-08 Formato de Registro de Actividades realizadas de Limpieza y Desinfección. | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad Personal de Servicios Generales | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Administradora de la IPS | MEDIO
INF | En las edificaciones destinadas a la prestación de servicios de salud, los pisos deben ser resistentes a factores ambientales, deben ser continuos, antideslizantes, impermeables, lavables, sólidos, resistentes a procesos de lavado y desinfección. Cuando se tengan dilataciones y juntas, estas deben ser selladas de manera que ofrezcan continuidad de la superficie. | Los pisos de consultorios/área definida como futura sala de procedimientos no cuentan con media caña en piso. | Definir una posible fecha de inicio de adecuación locativa y de dotación de la futura sala de procedimientos. | MEDICANN IPS | Gerente General Administradora de la IPS | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Asesora de Calidad | MEDIO
INF | Los cielo rasos o techos y paredes o muros deben ser impermeables, lavables, sólidos, resistentes a fctores ambientales e incombustibles y de superficie lisa y continua. | Diferentes paredes bajas de la IPS cuentan con Huella de Humedad o abombamiento de la pintura : Archivo, Bodega de medicamentos, Cafetín, Consultorio 1. El drywall del techo del área archivo cuenta con deterioro por humedad. | Gestionar el mantenimiento correctivo de manera inmediata en las áreas afectadas por la huella de humedad . | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
|  |  | Se recomienda realizar inspecciones continuas y utilizar en estas el formatointitucional F-INF-Ronda de seguridad | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad
INF | En los servicios de cirugía, atención del parto, ambiente TPR, salas de procedimientos, consultorios donde se realicen procedimientos, servicios de internación en cuidado básico, intermedio e intensivo, urgencias, diálisis, hemodinámia e intervencionismo, laboratorios, gestión pre transfunsional, quimioterapia, consulta odontológica y los ambientes o áreas donde se requieran procesos de limpieza y asepsia más profundos, adicional al criterio anterior, la unión entre paredes o muros y el piso debe ser en media caña evitando la formación de aristas o de esquinas. | Los pisos de consultorios/sala de procedimientos no cuentan con media caña; lo que puede dificultar adecuados procedimiento de limpieza y desinfección | Definir una posible fecha de inicio de adecuación locativa y de dotación de la futura sala de procedimientos. | MEDICANN IPS | Gerente General Administradora de la IPS | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Asesora de Calidad | MEDIO
INF | Ambiente o área para el almacenamiento de equipos biomédicos. | No cuentan con equipos exclusivos para la prestación de servicio domiciliaria. Se debe contemplar un protocolo de almacenamiento de los equipos -DM. | Adquirir DM/equipos biomedicos exclusivos para la atención domiciliaria | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad Administradora de la IPS | Octubre de 2023 | Noviembre de 2023 | Gerente de la IPS | BAJO
INF | Cada prestador de servicios de salud debe contar con el respectivo concepto sanitario que dé cumplimiento a lo establecido en la normatividad sanitaria vigente en aspectos tales como agua para consumo humano, gestión de residuos, control de vectores, orden y aseo, condiciones locativas, entre otros. Este concepto será emitido por las autoridades sanitarias correspondientes, en el marco de sus competencias, y debe considerar los servicios de apoyo como lavanderia y servicio de alimentación. Cuando estos servicios de apoyo son contratados con terceros dichos proveedores deben contar con el concepto sanitario correspondiente a la actividad de bienes y servicios que presta. | Observación: ítem calificado en cumple: La IPS cuenta con concepto sanitario Favorable con requierimiento, este fue emitido 13/06/2023 | Actualizar e implementar el PGIRSH/PGIRASA de la institución: Activar el GAGAS y hacer seguimeinto a la gestión interna y externa de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Documentar un Plan de contingencia en caso de suspención del suministro de agua . Documentar el programa de control integrado de plagas con un enfoque preventivo, teniendo como finalidad mitigar factores de riesgo biologicos y quimicos. La IPS al contemplar el control quimicos contra plagas se le recomienda solicitar concepto sanitario de la empresa que realiza las fumigaciones. | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad Administradora de la IPS | Octubre de 2023 | Noviembre de 2023 | Gerente de la IPS | SIN RIESGO
INF | Telemedicina : Conectividad que garactice la prestación de servicios de salud con integridad y continuidad de acuerdo con el método de transferencia de información que utilice (sincrónico o asincrónico). | No cuentan con certificado del proveedor de internet que garantice la conectividad. | Solicitar al proveedor (TIGO-UNE) el certificado de conectividad IPS de la IPS . | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General | MEDIO
DOT | Hoja(s) de vida del(los) equipo(s) biomédico(s), con los registros de los mantenimientos preventivos y correctivos, según corresponda. | Los equipos cuentan con HV, no se evidencia mantenimiento preventivo para el 2023; este debiría estar proyectado mayo 2023 | Solicitar cotizaciones para el mantenimiento anual del los DM/equiopos Biomedicos. | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General | ALTO
DOT | La dotación de los servicios de salud está en concordancia con lo definido por el prestador en el estándar de procesos prioritarios. | Atención domiciliaria: No cuenta con la cantidad de equipos PC y DM/ equipos biomedicos | Adquirir DM/equipos biomedicos exclusivos para la atención domiciliaria | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad Administradora de la IPS | Octubre de 2023 | Noviembre de 2023 | Gerente de la IPS | BAJO
DOT | 5. La suficiencia de equipos biomédicos está relacionada con la frecuencia de uso de los mismo, incluyendo los tiempos del proceso de esterilización, cuando aplique. |  | Adquirir DM/equipos biomedicos exclusivos para la atención domiciliaria | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad Administradora de la IPS | Octubre de 2023 | Noviembre de 2023 | Gerente de la IPS | BAJO
MD - DM - I | El prestador de servicios de salud lleva registros con la información de todos los medicamentos para uso humano requeridos en la prestación de los servicios que oferte; dichos registros cuentan con la siguiente información: -Principio activo -Forma Farmaceutica -Concentración -Lote -Fecha de Vencimiento -Presentación comercial - Unidad de medida -Registro Sanitario | No realizan recepción técnica y administrativa de DM y medicamentos. No se evidencia la información de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos. | Capacitar al personal (auxiliar administrativo) en la recepción técnica y administratica de los medicamentos y dispositos médicos | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General | ALTO
|  |  | Realizar el análisis mensual de factores ambientales (Temperatura y Humedad de las áreas donde se encuentran medicamentos) | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General | ALTO
|  |  | Se recomienda actualizar o implementar la información de los formatos institucionales: F-MDI-001 Listado de proveedores, Medicamentos e Insumos, F-MDI-08 Listado de unificado de medicamentos DM Insumos, F-MDI-03 Recepción técnica de Medicamentos DM insumos, F-MDI-06 Formato de inclusión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad Auxiliar administrativo | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General | ALTO
MD - DM - I | El prestador de servicios de salud cuenta con información documentada de los procesos generales según aplique, para: -Selección -Adquisición -Transporte -Recepción -Almacenamiento -Conservación -Fechas de vencimiento -Devolución -Disposición final | No se evidencia implementación /seguimiento de los procedimiento de Selección, Adquisición, Transporte , Recepción, Almacenamiento, Conservación, Fechas de vencimiento , Devolución y disposición final | Dar a conocer al personal auxiliar administrativo de los procesos que tiene establecido la IPS desde la selección de proveedores hasta el almacenamiento o devolución de estos (si aplica) . | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Administradora de la IPS | MEDIO
|  | No cuentan con un área definida para recepción de medicamentos y DM | Definir el área de recepción de los medicamentos | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Administradora de la IPS | MEDIO
|  | El área donde almacenan los medicamentos cuentan con huella de Humedad | Se recomienda actualizar o implementar la información de los formatos institucionales: F-MDI-001 Listado de proveedores, Medicamentos e Insumos, F-MDI-08 Listado de unificado de medicamentos DM Insumos, F-MDI-03 Recepción técnica de Medicamentos DM insumos, F-MDI-06 Formato de inclusión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad Auxiliar administrativo | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Administradora de la IPS | ALTO
MD - DM - I | El prestador de servicios de salud cuenta con información documentada de la planeación y ejecución de los programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia, que garanticen el seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de diagnóstico in vitro, cuando aplique. | No se evidencia verificación de las alertas sanitarias emitidas por el INVIMA (Consolidado). | Verificar la alertas sanitarias de medicamentos y DM emitidas por el INVIMA, y consolidar estas en un archivo de seguimiento. Medicamentos: https://app.invima.gov.co/alertas/medicamentos-productos-biologicos DM: https://app.invima.gov.co/alertas/dispositivos-medicos-invima | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
MD - DM - I | La suficiencia de dispositivos médicos está relacionada con la frecuencia de uso de los mismos, incluyendo los tiempos del proceso de esterililización, cuando aplique. | No cuentan con un documento donde se determine la suficiencia de los dispositivos médicos | Determinar para la consulta externa de medicina general intramural y domiciliario, la cantidad de DM requeridos | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Administradora de la IPS | ALTO
MD - DM - I | El prestador de servicios de salud cuenta con paquete para el manejo de derrames y rupturas de medicamentos, ubicado en un lugar de fácil acceso, visible y con adecuada señalización, disponible para su uso en los servicios y ambientes donde se requieran. El prestador de servicios de salud define su contenido de acuerdo con los medicamentos utilizados y lo sugerido por el fabricante en las fichas técnicas. | No cuentan con paquete para manejo de derrames y rupturas de medicamentos. Este debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso, visible y con adecuada señalización. | Adquirir un kit de derrames, y capacitar al personal en el manejo de este y los momentos en los que puede ser utilizado. Se recomienda socializar los Protocolos institucionales P-PP-06 Derrame de medicamentos, P-PP-05 Protocolo Derrame de fluídos coporales | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad Auxiliar Administrativa Personal de servicios generales | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
MD - DM - I | Dispositivos médicos e insumos asistenciales según la patología del paciente o eventos de interés en salud pública cuando se requiera. | No cuenta con DM exclusivos para la atención domiciliaria . | Adquirir DM/equipos biomedicos exclusivos para la atención domiciliaria | MEDICANN IPS | Asesora de Calidad Administradora de la IPS | Octubre de 2023 | Noviembre de 2023 | Gerente de la IPS | MEDIO
PP | 2. El prestador de servicios de salud realiza actividades encaminadas a gestionar la seguridad del paciente. | No se evidencia capacitación al personal asistencial en seguridad del paciente, ni acta de socialización/comité de la politica de seguridad del paciente, . | Establecer para el segundo semetre del año 2023 el Cronograma de Formación continua del Talento Humano (asistencial y administrativo) donde se incluya Seguridad del Paciente y divulgación de la política de seguridad del paciente de MEDICANN Para la realización del cronograma se recomienda utilizar el formato institucional F-TH-005 Formación en Procesos Prioritarios y Seguridad del Paciente. | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | 3. El prestador de servicios de salud cuenta con un comité o instancia que orienta y promueve la política de seguridad del paciente, el control de infecciones y ta optimización del uso de antibióticos, cuando tos prescriba o administre. En el caso de profesionales independientes de salud podrá ser el mismo prestador. | No se evidencian actas de reunion de los comité seguridad del paciente e infecciones | Establecer para el segundo semestre del año 2023 el cronograma de reuniones de los comité de la IPS : -Seguridad del Paciente -Historia Clínica -Calidad -Gestión Ambiental -Infecciones | MEDICANN IPS | Gerente de la IPS Asesora de Calidad Administradora de la IPS | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | 4.4. Detectar, analizar y gestionar eventos adversos. | No se evidencia seguimiento de detección, análisis y gestión de eventos adversos, ni se evidencia auditorias internas. | Realizar auditorias internas enfocada en la seguridad de pacientes. En estas se recomienda hacer uso de los instrumentos de evaluación institucionales : Instrumento Adherencia Lavado de Manos, Evaluación adherencia uso racional antibióticos Paquete Instruccional Manejo Seguro Medicamentos, Evaluación adherencia Paquete Instruccional Seguridad Paciente Y Atención Segura, Evaluación adherencia Paquete Instruccional Seguridad Paciente Prevención Cansancio Personal Salud ,Evaluación adherencia Paquete Instruccional Seguridad Paciente Evaluación Frecuencia Eventos Adversos, Evaluación adherencia Paquete Instruccional Seguridad Paciente Comunicación Personal, Evaluación adherencia Paquete Instruccional Prevención Infecciones, Evaluación adherencia Paquete Instruccional Prevención de Caídas, Evaluación adherencia Paquete Instruccional Ilustra Paciente Autocuidado Seguridad, Evaluación adherencia Paquete Instruccional Identificación Correcta Pacientes, Evaluación adherencia Paquete Instruccional Funcionalidad Consentimiento Informado, Evaluación adherencia no reuso, Evaluación adherencia no reuso, Evaluación adherencia Limpieza y Desinfección, Evaluación adherencia Bioseguridad | MEDICANN IPS | Gerente de la IPS Asesora de Calidad Administradora de la IPS | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | Capacitación del personal en el tema de seguridad del paciente y en los principales riesgos de la atención. | No se observa soporte de capacitación en seguridad del paciente y el despliegue de la politica a pacientes y sus allegados | Establecer para el segundo semetre del año 2023 el Cronograma de Formación continua del Talento Humano (asistencial y administrativo) donde se incluya Seguridad del Paciente y divulgación de la política de seguridad del paciente de MEDICANN Para la realización del cronograma se recomienda utilizar el formato institucional F-TH-005 Formación en Procesos Prioritarios y Seguridad del Paciente. | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | Actividades donde se ilustra al paciente y sus allegados en el autocuidado de su seguridad.
PP | El prestador de servicios de salud cuenta con información documentada de las actividades y procedimientos que se realizan en el servicio acordes con su objeto, alcance y enfoque diferencial, mediante guías de práctica clínica- GPC, procedimientos de atención, protocolos de atención y otros documentos que el prestador de servicios de salud determine, dicha información incluye talento humano, equipos biomédicos, medicamentos y dispositivos médicos e insumos requeridos. | No cuenta con protocolos de atención para el enfasis de prestación de servicios de la IPS, psicología, Telemedicina. | Documentar y Socializar los Protocolos de Atención del enfasis de la IPS; Psicololgía, Telemedicina y realizar un ajuste al protoco de atención domiciliaria; ya que este cuenta con un enfoque desde enfermería | MEDICANN IPS | Director Cientifico | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | La información documentada es conocida mediante acciones de formación continua por el talento humano encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el talento humano en entrenamiento, y existe evidencia de su socialización. | No se evidencia actas de formación continua de talento humano | Establecer para el segundo semetre del año 2023 el Cronograma de Formación continua del Talento Humano (administrativo y asistencial) donde se incluya los temas de formación de obligatoriedad y del enfasis de la IPS Para la realización del cronograma se recomienda utilizar el formato institucional F-TH-005 Formación en Procesos Prioritarios y Seguridad del Paciente. | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | Las guías de práctica clínica y protocolos a adoptar son en primera medida los que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social. En caso de no estar disponibles, o si existe nueva evidencia científica que actualice alguna o algunas de las recomendaciones de las guías de práctica clínica o requerimientos de los protocolos, el prestador de servicios de salud adopta, adapta o desarrolla guías de práctica clínica o protocolos basados en evidencia científica, publicados nacional o internacionalmente. | No cuentan con todas las guias de practica clinica y protocolo con el enfasis de la IPS, ni acta o comunicado de las adopción de las GPC. | Socializar la GPC adoptadas asociadas a las caracteristicas de los usuarios de la IPS; así mismo los Protocolos de Atención | MEDICANN IPS | Director Cientifico Médico 2 | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
|  |  | Esteblecer los protocolos de atención para: Atención domiciliaria. Telemedicina, Enfasis de la IPS y Psicología | MEDICANN IPS | Director Cientifico Médico 2 | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | El prestador de servicios de salud de acuerdo con las patologías más frecuentes en el servicio define la guía o guías de práctica clínica a adoptar, o adaptar o desarrollar. | No cuentan con todas las guias de practica clinica y protocolo con el enfasis de la IPS, ni acta o comunicado de las adopción de las GPC. | Analizar la GPC que actualmente tiene la IPS y definir las que se requieran según las patologías de usuarios más frecuentes. | MEDICANN IPS | Director Cientifico Médico 2 | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | El prestador de servicios de salud cuenta con información documentada de la adopción, o adaptación o desarrollo de guías práctica clínica o protocolos basados en evidencia científica. | No cuentan con todas las guias de practica clinica y protocolo con el enfasis de la IPS, ni acta o comunicado de las adopción de las GPC.
PP | Los servicios de salud donde se atiendan pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles, a los cuales se determine el manejo del dolor y cuidado paliativo, cuentan con información documentada para su manejo. | No cuentan con soporte de socialización a los profesionales de las respectivas GPC para el manejo de enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles, a los cuales se determine el manejo del dolor y cuidado paliativo | Socializar la GPC adoptadas asociadas a las caracteristicas de los usuarios de la IPS; así mismo los Protocolos de Atención | MEDICANN IPS | Director Cientifico Médico 2 | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | Procedimiento de reanimación cerebro cardio pulmonar, en los servicios donde se realice. | No cuentan con todas las guias de practica clinica y protocolo con el enfasis de la IPS, ni acta o comunicado de las adopción de las GPC. | Gestionar el mantenimiento correctivo de manera inmediata en las áreas afectadas por la huella de humedad . | MEDICANN IPS | Director Cientifico Médico 2 | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | La referencia de pacientes que se detecten como víctimas de violencia sexual debe hacerse a un servicio de urgencias. | La información no se encuentra socializada con el personal administrativo y asistencia; admás del documento es importante actualizar a las caracteristicas del 2023 de la IPS (Servicio de Psicología) | Establecer para el segundo semetre del año 2023 el Cronograma de Formación continua del Talento Humano (administrativo y asistencial) donde se incluya atención integral en salud de las personas victimas de violencia sexual. Para la realización del cronograma se recomienda utilizar el formato institucional F-TH-005 Formación en Procesos Prioritarios y Seguridad del Paciente. | MEDICANN IPS | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | Documento del proceso institucional que orienta la atención en salud de las víctimas de violencias sexuales. |  | Definir dentro de la Ruta atencion victimas violencia sexual el nombre de las instituciones de referencia |  | Administradora de la IPS Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | 20.2. Documento que dé cuenta la conformación del equipo institucional para la atención integral en salud para las víctimas de violencias sexuales |  | Actualizar el Protocolo atención Víctimas Violencia Sexual a las caracteristicas de la IPS para el año 2023 . |  | Director Cientifico Asesora de Calidad | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO
PP | 32. Adicional a los criterios solicitados para el prestador remisor, cuenta con información documentada de las actividades y procedimientos de los servicios que oferte, acordes con su objeto, alcance y enfoque diferencial, mediante guías de práctica clínica- GPC, procedimientos de atención, protocolos de atención y otros documentos que el prestador de servicios de salud determine, dicha información incluye talento humano, equipos biomédicos, medicamentos y dispositivos médicos e insumos requeridos. | No cuenta con el protocolo de atención de Prestador Referencia-Telemedicina Interactiva documentado. | Esteblecer los protocolos de atención para: Atención domiciliaria. Telemedicina, Enfasis de la IPS y Psicología | MEDICANN IPS | Director Cientifico Médico 2 | 2023-08-10 | 2023-08-31 | Gerente General Asesora de Calidad | ALTO