## Cronograma
Caracterización de las glosas presentadas a la facturación de los Servicios de salud y propuesta de mejoramiento en la E.S.E Hospital San Juan de Dios, durante el periodo 2020 a 2022.
María Elena Benítez Arango Yesenia Loaiza Zapata Martha Elena Torres Sánchez
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-09-24 08:00 | [16 empty] | 3
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | September | [6 empty] | October | [27 empty] | November
 | time axis 2022-09-27 08:00 to 2022-11-21 08:00
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2022-09-27 08:00 to 2022-11-21 08:00
Diseño del Trabajo de Grado
Tema de Investigación | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango | 100% | 2022-09-24 08:00 | 3
Asesoría trabajo de grado | Héctor Bayron Agudelo;Gilma Stella Vargas | 100% | 2026-08-10 | 1
Definición del tema de investigación | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango;Insumo tecnologico | 100% | 2022-09-24 08:00 | 1
Recopilación de la información contexto escenario del proyecto | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango;Insumo tecnologico | 100% | 2022-10-13 17:00 | 10
Asesoría trabajo de grado | Héctor Bayron Agudelo;Gilma Stella Vargas | 100% | 2022-10-22 16:00 | 1
Desarrollo del tema de investigación
Búsqueda de información en bases de datos bibliográficas | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango;Insumo tecnologico | 100% | 2022-10-01 08:00 | 45.75
Construcción planteamiento del problema | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango | 100% | 2022-11-22 10:00 | 21.625
Primera entrega trabajo de grado I | Insumo tecnologico | 100% | 2022-11-26 08:00 | 1.625
Asesoría trabajo de grado | Héctor Bayron Agudelo;Gilma Stella Vargas | 100% | 2022-11-26 08:00 | 1
Creación de marcos del proyecto | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango;Insumo tecnologico | 100% | 2022-10-01 17:00 | 72
Elaboración de la justificación y objetivos | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango;Insumo tecnologico | 100% | 2022-10-27 08:00 | 16
Diseño de la Metodología | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango;Insumo tecnologico | 100% | 2022-11-14 10:00 | 46
Asesoría trabajo de grado | Héctor Bayron Agudelo;Gilma Stella Vargas | 100% | 2022-12-17 08:00 | 2
Creación de las consideraciones éticas y consentimiento informado | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango | 100% | 2022-12-19 08:00 | 25
Creación del componente administrativo | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango | 100% | 2022-12-19 08:00 | 23
Asesoría trabajo de grado | Héctor Bayron Agudelo;Gilma Stella Vargas | 100% | 2023-01-28 08:00 | 1
Enviar propuesta al HSJD de Santa Fe de Antioquia | Insumo tecnologico | 100% | 2023-02-06 08:00 | 1
Preparación para la presentación de la Propuesta DTG | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango | 100% | 2023-02-13 08:00 | 8
Presentación de la Propuesta DTG ante al HSJD de Santa Fe de Antioquia | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango;Yolanda Isabel Aguirre;Transporte;Insumo tecnologico | 100% | 2023-02-22 09:00 | 1
Segunda entrega trabajo de grado I | Insumo tecnologico | 100% | 2023-02-11 08:00 | 1
Asesoría trabajo de grado | Héctor Bayron Agudelo;Gilma Stella Vargas | 100% | 2023-02-11 08:00 | 1
Ejecución del trabajo de Grado
Enviar propuesta de Trabajo de Grado al comité de programa con los respectivos documentos y anexos | Insumo tecnologico | 100% | 2023-03-20 08:00 | 1
Aprobación por parte del comité de programa de Administración en Salud de la FNSP y asignación del asesor Académico | Comite FNSP | 100% | 2023-03-21 08:00 | 7
Acompañamiento del asesor de Trabajo de Grado | Asesor Academico | 100% | 2023-04-10 08:00 | 1
Reunión con la coordinadora de Facturación para concretar la realización del Trabajo | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango;Yolanda Isabel Aguirre;Transporte | 100% | 2023-04-13 08:00 | 1
Visita al hospital para recopilar la información | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango;Transporte | 100% | 2023-04-13 08:00 | 30
Recopilar y digitalizar la información obtenida | Insumo tecnologico | 100% | 2023-05-17 13:00 | 10
Acompañamiento del asesor de Trabajo de Grado | Asesor Academico | 100% | 2023-05-29 10:00 | 1
Diseño de plan de mejora
Realizar un informe preliminar de los resultados obtenidos |  | 100% | 2023-05-29 16:00 | 82
Realizar un informe final con los resultados, plan de mejoramiento y conclusiones del estudio | Comite FNSP | 100% | 2023-08-31 08:00 | 55
Acompañamiento del asesor de Trabajo de Grado | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango | 100% | 2023-11-02 08:00 | 1
Ajustes informe final DTG | Asesor Academico | 100% | 2023-11-01 08:00 | 8
Enviar informe final al hospital para la socialización de los resultados obtenidos y el plan de mejora | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango | 100% | 2023-08-07 08:00 | 1
Realizar reunión en el hospital para socializar el TDG | Insumo tecnologico | 100% | 2023-11-20 08:00 | 1
Entrega del plan de mejora a la institución | Yolanda Isabel Aguirre | % | 2023-11-21 08:00 | 1
Diseño de presentación para ponencia final DTG | Insumo tecnologico | % | 2023-11-27 08:00 | 20
Verificar requisitos implementados en el trabajo escrito y la Exposición | Yesenia Loaiza Zapata;Martha ELena Torres Sanchez;Maria Elena Benitez Arango | % | 2023-11-27 08:00 | 1
Presentación final del trabajo de grado ante los jurados |  | % | 2023-11-30 17:00 | 1