## PLAN MEJORAMIENTO
MODELO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - DES-GI05D01, VERSIÓN 01
ANEXO 6. PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORA DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN (SUH) POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA 5W1H | [13 empty] | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA
No. | ESTANDAR | CRITERIO | METODOLOGÍA 5W1H | [7 empty] | BARRERAS AL MEJORAMIENTO | ACCIONES PARA NEUTRALIZAR LAS BARRERAS | NORMATIVIDAD | SEGUIMIENTO 1 (Antes del plan de mejora) |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 (Despues del plan de mejora)
|  |  | QUÉ | CÓMO | QUIÉN | CUÁNDO |  | DÓNDE | ¿PORQUE? |  |  |  |  | AVANCE PLAN DE ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE. | AVANCE PLAN DE ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE.
|  |  | Oportunidad de mejora | Actividades a realizar | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Área o proceso | ¿Porque incumple? | ¿Porque se debe intervenir?
1 | INFRAESTRUCTURA | Las edificaciones donde se presten servicios de salud de urgencias y del grupo de internación, cuentan con tanque de almacenamiento de agua para el consumo humano que garantice como mínimo una reserva de 24 horas de servicio continuo, calculando con base en el consumo de 600 litros por cama/camilla al día. | Aumentar la capacidad de almacenamiento de agua para garantizar como mínimo 600 litros de agua al día de acuerdo a la capacidad instalada. | Actividad 1: Evaluación de las condiciones de disponibilidad de agua bajo el contexto poblacional. Actividad 2: Realizar cálculo de la capacidad mínima de almacenamiento de agua requerido. Actividad 3: Conexión a red de alcantarillado. Actividad 4: Instalación de tanques de almacenamiento de agua. Actividad 5: Control y seguimiento de la instalación. | Actividad 1 y 2: Responsable del proyecto de grado. Actividad 3 y 4: Persona asignada por la líder de talento humano. Actividad 5: Líder de calidad. | 2003-10-23 | 2023-12-08 | Todas las areas | La Unidad cuenta con un tanque con capacidad de 16000 litros de agua, luego de realizar la conversión con relación al consumo de 600 litros por cama/camilla al día se concluye que no garantiza como mínimo una reserva de 24 horas de servicio continuo porque tiene un total de 72 camas habilitadas, lo que daría un total de 43,200 litros de agua al día. | El agua es esencial para cubrir las necesidades básicas de los pacientes, incluyendo la preparación de alimentos, la higiene personal y la limpieza de áreas médicas. También necesaria en procedimientos como la preparación de medicamentos. La higiene y la prevención de infecciones también dependen en gran medida de un suministro constante de agua. La falta de agua podría aumentar el riesgo de infecciones nosocomiales, lo que afectaría la salud de los pacientes y el personal médico. | > El municipio no cuenta con suministro de agua apta para consumo humano. > Buscar proveedores y contratistas que ofrezcan precios competitivos y que cuenten con experiencia en proyectos similares > Fala de recursos financieros para realizar mejora. | > Compra de botellones de agua potabilizada. > Buscar proveedores y contratistas que ofrezcan precios competitivos y que cuenten con experiencia en proyectos similares. > Realizar un análisis financiero. | > Resolución 4445 de 1996. > Resolución 2003 de 2014. > Decreto 780 de 2016. > Resolución 3100 de 2019. | Aumento de la capacidad de almacenamiento de agua. | Se solicita a la institucion aumentar la capacidad de almacenamiento de agua por cama al día. Como resultado, se ha acordado aumentar la capacidad de agua de 16.000 litros de agua a treinta mil (30.000) litros de agua. Por otro lado, la conexión de la institucion a la red de agua municipal tiene un avance considerable hasta el día del seguimiento, la construcción de la conexión de la tubería la red municipal se inició en días anteriores. | Lider de calidad. | 2023-10-23 | EN PROCESO | Terminación de a la conexión de la red de al acueducto municipal | Al día de la realización de este seguimiento, se pudo comprobar que la instalación de la tubería que conecta la institucion a la red del acueducto municipal está finalizada. Sin embargo, aún no se ha iniciado el proceso de compra e instalación de los tanques que aumentarían la capacidad de almacenamiento de agua en la institución debido a limitaciones económicas de la empresa. | Lider de calidad. | 2023-12-08 | EN PROCESO
2 | DOTACION | Programa de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos, que incluya el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el fabricante o de acuerdo con el protocolo de mantenimiento que tenga definido el prestador, éste último cuando no esté definido por el fabricante. | Calibración de los equipos biomédicos. | Actividad 1: Identificación de equipos biomédicos. Actividad 2: Priorización de equipos. Actividad 3: Evaluación de regulaciones y normativas. Actividad 4: Proceso de calibración. Actividad 5: Evaluacion y seguimiento. | Actividad 1-3: Responsable del proyecto de grado. Actividad 4: Proveedor institucional. Actividad 5: Lider de calidad. | 2023-10-23 | 2023-10-27 | Area asistencial | Se observa plan de mantenimiento de equipos biomédicos en donde se registra el cronograma de mantenimiento preventivo definido para cada equipo biomédico, este cronograma permitió establecer que desde hace un año no se les realiza calibración a los equipos biomédicos. | El mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos es muy importante para garantizar la precisión y la calidad de los resultados en salud, además brinda seguridad al paciente al minimizar la probabilidad de que ocurran fallos. | > Tiempo limitado. > Disponibilidad del proveedor encargado del mantenimiento de los equipos biomédicos. | > Comunicarse con la empresa proveedora a cargo del mantenimiento de los equipos biomédicos lo antes posible. > Abrir espacios para garantizar que los proveedores dispongan de tiempo para realizar la calibración. | > Resolución 3100 de 2019. > Decreto 1595 de 2015. > Programa de Tecnovigilancia. > Guía rápida para las mediciones en equipos biomédicos. > 1471 de 2014. | Se establece fecha para el mantenimiento y calibración | En común acuerdo con el proveedor de equipos biomédicos de la institución se establece que el día 27/10/2023 se les realizara mantenimiento y calibración a todos los equipos de la institución. | Lider de calidad. | 2023-10-23 | EN PROCESO | Calibración de los equipos biomédicos. | Se realiza la calibración de 13 equipos biomédicos a través de la empresa Tecnovital, los cuales no habían sido sometidos previamente a su mantenimiento preventivo. | Lider de calidad. | 2023-10-27 | EJECUTADO
3 | PROCESOS PRIORITARIOS | Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en salud (que incluya protocolo de higiene de manos o higienización con soluciones a base de alcohol). | Actualizar el protocolo higiene de manos. | Actividad 1: Evaluación del documento actual. Actividad 2: Búsqueda de normatividad vigente en torno al tema. Actividad 3: Actualización del documento. Actividad 4: Socialización. Actividad 5: Seguimiento. | Actividad 1-4: responsable del proyecto de grado. Actividad 5: Líder de calidad. | 2023-10-16 | 2023-10-20 | Area asistencial | En la institución existe un protocolo de higiene de manos, en el que se detallan los lineamientos que la institución establece, pero al revisar este documento se puede evidenciar que esta desorganizado, con tablas y graficas desajustadas, diferentes tipos de letra en el mismo documento y con información correspondiente a otros tipos de servicios. | Por medio de este protocolo se puede reducir la ocurrencia de infecciones nosocomiales, reducir la propagación de patógenos, protege tanto a los pacientes como al personal de salud. Además, promueve un entorno seguro y de calidad en la atención médica. | > Falta de apoyo institucional. > Acceso a la información. | > Establecer objetivos claros. > Obtener permisos de acceso a la información institucional. | > Resolución 666 de 2020. > Higiene de manos ¿por qué?, ¿Cómo y cuándo? Organización Mundial de la Salud, OMS 2009. > Resolución 208 del 15 febrero de 2021. | Revisión del documento actual. | Se realiza la revisión del protocolo de higiene de manos de la institucion y se determinan los aspectos que se deben actualizar. | Lider de calidad. | 2023-10-23 | EN PROCESO | Actualización del documento. | El documento se encuentra actualizado, | Lider de calidad. | 2023-10-27 | EJECUTADO
4 | PROCESOS PRIORITARIOS | Documento del proceso institucional que orienta la atención en salud de las víctimas de violencias sexuales. | Documentar el proceso institucional, que orienta la atención de víctimas de violencia sexual. | Actividad 1: Evaluación del documento actual. Actividad 2: Búsqueda de normatividad vigente en torno al tema. Actividad 3: Actualización del documento. | Actividad 1-3: Responsable del proyecto de grado. | 2023-10-16 | 2023-10-20 | Area asistencial | En la institución el proceso de atención para víctimas de violencia sexual no se encuentra debidamente documentado, el documento con el que cuenta la institución no es claro, carece de información actualizada y se encentra información de otros tipos de servicios. | Este documento proporciona un marco estandarizado que asegura la coherencia en la atención brindada por los profesionales de la salud. Al establecer protocolos claros, se garantiza el respeto a la privacidad, la confidencialidad y un trato digno. Además, este documento sirve como recurso clave para la formación y capacitación del personal de salud | > Falta de apoyo institucional. > Acceso a la informacion. | > Establecer objetivos claros. > Obtener permisos de acceso a la informacion institucional. | > Resolución 3100 de 2019. > Resolución 459 2012. > Resolución 6022 de 2010. > El Artículo 219-B del Código de Procedimiento Penal | Actualización del del documento. | El documento se encuentra actualizado hasta la fecha presente, la actualización estuvo a cargo del responsable del proyecto y se espera que se le de paso a la siguiente oportunidad de mejora, en donde se identificaran a los miembros del equipo y se establecerán sus responsabilidades en lo que respecta a la atención de víctimas de violencia sexual. | Lider de calidad. | 2023-10-18 | EJECUTADO | Actualización del del documento. | El documento se encuentra actualizado hasta la fecha presente, la actualización estuvo a cargo del responsable del proyecto y se espera que se le de paso a la siguiente oportunidad de mejora, en donde se identificaran a los miembros del equipo y se establecerán sus responsabilidades en lo que respecta a la atención de víctimas de violencia sexual. | Lider de calidad. | 2023-10-20 | EJECUTADO
5 | PROCESOS PRIORITARIOS | Documento que dé cuenta la conformación del equipo institucional para la atención integral en salud para las víctimas de violencias sexuales. | Establecer una ruta de atención integral a víctimas de violencia sexual | Actividad 1: Revisión del documento actualizado. Actividad 2: Identificación de los miembros del equipo. Actividad 3: Definición de roles y responsabilidades. Actividad 4: Revisión y aprobación. Actividad 5: Socialización. Actividad 6: Seguimiento. | Actividad 1-3: responsable del proyecto. Actividad 4: Líder de calidad Actividad 5: responsable del proyecto. Actividad 5: Líder de calidad. | 2023-10-23 | 2023-10-27 | Area asistencial | Aunque existe un documento que orienta la atención a víctimas de violencia sexual, no se ha establecido una ruta completa para la atención integral en salud de las víctimas de violencias sexuales que defina de manera clara las acciones a seguir en caso de un caso de violencia sexual, ni defina implícitamente los responsables de su ejecución. | Esto permite una clara identificación de los profesionales y sus roles específicos, la comunicación interna y tambien le facilitaa cada miembro del equipo saber en que parte del proceso intervenir. | > Cambios en el personal. > Aspectos socio - culturales. > Seguimiento de la accion debido a la baja ocurrencia de estos eventos en los servicios. | > Socialización del protocolo como mínimo dos veces por año. > Capacitaciones relacionadas con la humanización de los servicios de salud. > Evaluar los conocimientos del equipo frente al protocolo sin medir la adherencia. Para esto es necesario llevar a cabo una simulación de casos reales y observar cómo el equipo responde ante dichas situaciones. | > Resolución 3100 de 2019. > Resolución 459 2012. > Resolución 6022 de 2010. > El Artículo 219-B del Código de Procedimiento Penal | Revisión del documento actualizado | Luego de la actualización del documento del proceso institucional que orienta la atención en salud de las víctimas de violencias sexuales, se realiza su revisión. Hasta la fecha del seguimiento de esta oportunidad de mejora, no se ha realizado la identificación de los miembros del equipo ni se han definido responsabilidades. | Lider de calidad. | 2023-10-23 | EN PROCESO | Revisión y aprobación | Después de la construcción del documento que establece el proceso institucional para guiar la atención en salud de las víctimas de violencias sexuales y de la conformación del equipo encargado de brindar atención integral a estos pacientes. Se procede a revisar y aprobar dicho documento y se socializa con el personal. | Lider de calidad. | 2023-10-27 | EJECUTADO
6 | Servicio Farmacéutico - (Procesos prioritarios). | Información visible al usuario que prohíba la asesoría farmacológica, por parte de personal diferente al profesional químico farmacéutico o al Profesional en Medicina tratante. | Proporcionar información visible para los usuarios de la institución que prohíba la asesoría farmacológica, por parte de personal diferente al profesional químico farmacéutico o al Profesional en Medicina tratante. | Actividad 1: Establece una política clara y por escrito que prohíba a cualquier personal que no sea el médico tratante dar asesoría farmacológica a los pacientes. Actividad 2 Definir el contenido del aviso. Actividad 3: Díselo y formato de los avisos. Actividad 4: Divulgación y socialización de la información. Actividad 5: Evaluación y seguimiento. | Actividad 1: Líder de calidad. Actividad 2-4: responsable del proyecto de grado. Actividad 5: Líder de calidad. | 2023-10-21 | 2023-10-25 | Area estratgica | después de un recorrido por toda la institución y de realizar entrevistas al personal de calidad, no se logra evidenciar la presencia de información visible para el usuario que prohíba la asesoría farmacológica, por parte de personal diferente al profesional químico farmacéutico o al Profesional en Medicina tratante. | Esto ayuda a evitar posibles riesgos para la salud que podrían surgir de información incorrecta sobre el uso de medicamentos. Esto promueve que la asesoría farmacológica sea proporcionada por profesionales debidamente capacitados y autorizados. | > Contaminacion visual. > Poco interes de los usuarios. > Informacion poco visible. | > Crear solo dos (2) avisos. > Socializacion de la informaion. > Ubicar los avisos en areas estrategicas como la sala de espera. | > Decreto 780 de 2016. > Resolución 3100 de 2019. | Política de prohibición de asesoría farmacológica externa al personal médico tratante. | Hasta la fecha de este seguimiento, se ha elaborado un documento que establece una política que prohíbe a cualquier personal que no sea el médico tratante brindar asesoramiento farmacológico a los pacientes. En las próximas actividades, se prevé definir el contenido de los avisos, su diseño, formato y divulgación. | Lider de calidad. | 2023-10-23 | EN PROCESO | Ubicación de la politica de prohibicion de asesoria farmacologica externa al personal medico tratante. | Después de diseñar estos avisos, los colocamos estratégicamente para asegurarnos de que fueran visibles para los usuarios. En total, adherimos tres (2) carteles: uno en la sala de espera y el otro en el consultorio de consulta externa. | Lider de calidad. | 2023-10-25 | EJECUTADO
7 | Servicio Hospitalización Salud Mental o Consumo de Sustancias Psicoactivas - (Talento humano). | Profesional en nutrición y dietética. | Contar mínimo con disponibilidad de una profesional de nutrición y dietética. | Actividad 1: Estudio de la oferta. Actividad 2: Establecer procesos, actividades y tareas para el cargo. Actividad 3: Publicación de la oferta laboral. Actividad 4: Entrevista y contratación. Actividad 5: Seguimiento. | Actividad 1-3: responsable del proyecto de grado. Actividad 4: Líder de talento humano. Actividad 5: Líder de calidad. | 6/11/2023 | 10/12/2023 | Area asistencial | La institución no tiene disponibilidad de profesional de la nutrición, los alimentos que consumen los pacientes son los mismo y estos los define una minuta que definió una nutricionista que no labora dentro de la institución. | La disponibilidad de un profesional de nutrición y dietética permite brindar asesoramiento personalizado, prevenir y tratar enfermedades a través de estrategias nutricionales, educar a los pacientes sobre la importancia de una dieta equilibrada y ofrecer ayuda en casos especiales. | > Recursos financieros limitados. > Expectativas salariales altas. > Escasez de candidatos cualificados. | > Se definirá un sueldo bajo pero justo para el profesional que brindara disponibilidad. > Reducción significativa de la carga laboral y tiempo de trabajo al solo brindar disponibilidad. > Proceso de selección eficiente. | > Resolución 3100 de 2019. > Resolución 0429 de 2016. > Ley 1751 de 2015. | Publicación de la oferta laboral | Se realiza seguimiento en el que se puede evidenciar que luego del estudio de la oferta y el establecimiento de procesos, actividades y tareas, se procedió a publicar la oferta. | Lider de calidad. | 2023-11-09 | EN PROCESO | Contratación del profesional de nutrición y dietética. | Después de completar todo el proceso de selección, la institución logra que un profesional de la nutrición y dietética esté disponible siempre y cuando se necesite. | Lider de calidad. | 10/12/2023 | EJECUTADO
8 | Servicio Hospitalización Salud Mental o Consumo de Sustancias Psicoactivas - (Dotacion). | Muebles con seguridad para el almacenamiento de las pertenencias de los usuarios. | Garantizar que los pacientes cuenten con espacios para el almacenamiento de sus pertenencias. | Actividad 1: Identificación de riesgos. Actividad 2: Soluciones específicas para abordar los riesgos identificados. Actividad 3: Adquisición de muebles seguros. Actividad 4: Instalación de muebles. Actividad 5: Implementación de medidas de seguridad | Actividad 1 y 2: responsable del proyecto de grado. Actividad 3: Representante legal. Actividad 4 y 5: Responsable de mantenimiento. | 22/11/2023 | 15/12/2023 | Area asistencial | La institución incumple este criterio, debido a que en ninguna habitación hay muebles de seguridad y los pacientes tienen que guardar sus pertenencias en la recepción de la institucion. | Estos muebles ofrecen organización, seguridad, privacidad y comodidad para los usuarios, esto contribuyen a una experiencia más positiva. | > Los elementos físicos dentro de las habitaciones representan un peligro para este tipo de pacientes, los pueden utilizar para hacerse daño. | > Diseñar medidas de seguridad para hacer que los muebles que se instalen queden fijos. > Permitir únicamente el ingreso de pertinencias que el especialista en psiquiatría y psicología clínica determinen. | > Decreto 780 de 2016. > Resolución 3100 de 2019. | Identificación y abordaje de los riesgos. | Hasta la fecha del seguimiento, se ha logrado una identificación de los riesgos relacionados con la oportunidad de mejora. Como conclusión, se establece que los muebles con seguridad deberán ser elementos fijos y empotrados para evitar que los pacientes hagan uso de ellos para infligirse daño. | Lider de calidad. | 2023-11-23 | EN PROCESO | Construcción de superficie rígida para el almacenamiento de pertenencias. | Se llego a un acuerdo con la institución de utilizar muebles con seguridad que se utilizaban para guardar las pertenencias de los trabajadores, para que los pacientes puedan guardar sus pertenencias por fuera de las habitaciones. | Lider de calidad. | 15/12/2023 | EJECUTADO
9 | Servicio Hospitalización Salud Mental o Consumo de Sustancias Psicoactivas - (Procesos prioritarios). | Valoración y seguimiento por nutrición que incluya minuta de alimentos | Actualizar el protocolo de valoración y seguimiento por nutrición. | Actividad 1: Revisar el protocolo existente. Actividad 2: Establecer objetivos. Actividad 3: Revisar normatividad. Actividad 4: Diseñar un protocolo actualizado. Actividad 5: Monitorización de resultados. | Actividad 1-4: responsable del proyecto de grado y profesional de nutrición y dietética. Actividad 5: Líder de calidad. | 10/12/2023 | 20/12/2023 | Area estrategica | En la institución se encuentra un Protocolo de valoración y seguimiento por nutrición y aunque también existe una minuta de alimentación, no se realiza valoración y seguimiento por nutrición por parte de un profesional de la nutrición. Otra observación relacionada con este documento es que se encuentra desactualizado debido a la falta del talento humano encargado de su actualización. | Un protocolo de valoración y seguimiento por nutrición con una minuta de alimentos personalizada es esencial en una institución de salud para proporcionar una atención individualizada, mejorar la efectividad del tratamiento médico, prevenir problemas nutricionales, educar a los pacientes y permitir un seguimiento continuo y ajustes necesarios en la atención nutricional. | > Esta actividad depende directamente de la contratación de la profesional de la nutrición y dietética. | > Contratar profesional de nutrición y dietética. | > Resolución 3100 de 2019. > Resolución 0429 de 2016. > Ley 1751 de 2015. | Actualización de protocolo de valoración y seguimiento por nutrición. | Luego del proceso de contratación del profesional de nutrición, se revisa el protocolo de valoración y seguimiento por nutrición y queda pendiente su actualización. | Lider de calidad. | 2023-10-23 | EN PROCESO | Actualizacion del del documento. | Se termina la actualización del protocolo de valoración y seguimiento por nutrición con la colaboración de la profesional contratada por la institucion. | Lider de calidad. | 20/12/2023 | EJECUTADO
10 | Servicio Hospitalización Salud Mental o Consumo de Sustancias Psicoactivas - (Procesos prioritarios). | Realización de pruebas POCT - rápidas para la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis. | Diseñar el protocolo de realización de pruebas POCT - rápidas para la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis. | Actividad 1: Establecer objetivos. Actividad 2: Revisar normatividad. Actividad 3: Diseño del protocolo. Actividad 4: Socialización y capacitación al personal. Actividad 5: Seguimiento. | Actividad 1-4: Responsable del proyecto de grado. Actividad 5: Lider de calidad. | 01/11/2023 | 10/12/2023 | Area estrategica | La institución cuenta con las respectivas pruebas, pero no se poseen el documento que defina los lineamientos para la realización pruebas POCT - rápidas para la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis. | Estas pruebas rápidas ofrecen resultados inmediatos, permitiendo intervenciones tempranas y derivaciones rápidas a tratamientos que necesitan ser intervenidos en otras instituciones. Además, son eficaces para el control del consumo de sustancias y permiten el seguimiento continuo de la salud, mejorando así la gestión de estas condiciones | > Cambios en el personal. > Acceso a la información. > Tiempo limitado para medición de la adherencia. | > Socialización del protocolo como mínimo dos veces por año. > Obtener permisos de acceso a la información institucional. > Debido al poco tiempo que se cuenta para la medición de la adherencia al protocolo, únicamente se evaluaran los conocimientos del personal frente al documento. | > Resolución 200 de 2021. > Resolución 1314 de 2020. > Resolución 3100 de 2019. | Diseño de protocolo | El diseño del protocolo para la ejecución de pruebas POCT (Point of Care Testing) destinadas a la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis ha sido completado hasta la fecha de este seguimiento. Se espera que este documento se socialice con el personal de la institución. | Lider de calidad. | 2023-10-23 | EN PROCESO | Socialización del protocolo al personal. | El protocolo para la ejecución de pruebas POCT (Point of Care Testing) destinadas a la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis fue terminado y socializado con el personal capacitado para la realización de este tipo de prueba. | Lider de calidad. | 2023-12-10 | EJECUTADO
11 | Servicio para el cuidado básico del consumo de sustancias psicoactivas (Talento humano). | Profesional en nutrición y dietética. | Contar mínimo con disponibilidad de una profesional de nutrición y dietética. | Actividad 1: Estudio de la oferta. Actividad 2: Establecer procesos, actividades y tareas para el cargo. Actividad 3: Publicación de la oferta laboral. Actividad 4: Entrevista y contratación. Actividad 5: Seguimiento. | Actividad 1-3: responsable del proyecto de grado. Actividad 4: Líder de talento humano. Actividad 5: Líder de calidad. | 6/11/2023 | 10/12/2023 | Area asistencial | La institución no tiene disponibilidad de un profesional de la nutrición, por lo que se recomienda cubrir este incumplimiento lo antes posible. | La disponibilidad de un profesional de nutricion y dietetica permite brindar asesoramiento personalizado, prevenir y tratar enfermedades a través de estrategias nutricionales, educar a los pacientes sobre la importancia de una dieta equilibrada y ofrecer ayuda en casos especiales. | > Recursos financieros limitados. > Expectativas salariales altas > Escasez de candidatos cualificados. | > Se definirá un sueldo bajo, pero justo para el profesional que brindará disponibilidad. > Reducción significativa de la carga laboral y tiempo de trabajo al solo brindar disponibilidad. > Proceso de selección eficiente. | > Resolución 3100 de 2019. > Resolución 0429 de 2016. > Ley 1751 de 2015. | Publicación de la oferta laboral | Se realiza seguimiento en el que se puede evidenciar que luego del estudio de la oferta y el establecimiento de procesos, actividades y tareas, se procedió a publicar la oferta. | Lider de calidad. | 2023-11-09 | EN PROCESO | Contratación del profesional de nutrición y dietética. | Después de completar todo el proceso de selección, se logra contratar a una profesional en nutrición y dietética. Una vez que la contratación de esta profesional esté finalizada, planeamos actualizar el protocolo de valoración y seguimiento por nutrición. | Lider de calidad. | 10/12/2023 | EJECUTADO
12 | Servicio para el cuidado básico del consumo de sustancias psicoactivas (Dotacion). | Clóset o armarios o casilleros u otros similares, provistos de mecanismos de seguridad que le permita al usuario guardar sus pertenencias. | Garantizar que los pacientes cuenten con espacios para el almacenamiento de sus pertenencias. | Actividad 1: Identificación de riesgos. Actividad 2: Soluciones específicas para abordar los riesgos identificados. Actividad 3: Adquisición de materiales. Actividad 4: Instalación de espacios para el almacenamiento. Actividad 5: Seguimiento | Actividad 1 y 2: Responsable del proyecto de grado. Actividad 3: Representante legal. Actividad 4: Responsable de mantenimiento. Actividad 5: Líder de calidad. | 22/11/2023 | 15/12/2023 | Area asistencial | La institución incumple este criterio, debido a que en ninguna habitación hay muebles, closets o armarios, u otro tipo de almacenamiento provisto con mecanismo de seguridad y los pacientes tienen que guardar sus pertenencias en la recepción de la institución. | Estos tipos de elementos ofrecen organización, seguridad, privacidad y comodidad para los usuarios, esto contribuyen a una experiencia más positiva y a mejoramiento de la calidad del servicio. | > Esta oportunidad de mejora puede ser insegura para este tipo de pacientes. | > Destinar algunos lockers que eran utilizados por los empleados, para guardar las pertenencias de los usuarios. | > Decreto 780 de 2016. > Resolución 3100 de 2019. | Se solicita la utilizacion de lockers para resguardar las pertenencias de los pacientes. | Por medio de una petición verbal ante la representante legal de la institucion se pone a consideración la utilización de algunos lockers de los usuarios para salvaguardar las pertenencias de los usuarios. | Lider de calidad. | 2023-12-09 | EN PROCESO | La solicitud de utilización de los lockers es aprobada. | Luego de hacer la solicitud formal ante la representante legal, se cuenta con permiso para destinar los lockers a los usuarios. | Lider de calidad. | 2023-12-15 | EJECUTADO
13 | Servicio para el cuidado básico del consumo de sustancias psicoactivas (Dotacion). | Elementos de separación entre camas. | Dotar las habitaciones con elementos de separación fijos que permitan la división entre las camas. | Actividad 1: Identificación de riesgos. Actividad 2: Soluciones específicas para abordar los riesgos identificados. Actividad 3: Instalación de elementos de separación fijos. Actividad 4: Reubicación de circuito de cámaras. Actividad 5: Seguimiento de oportunidad de mejora. | Actividad 1 y 2: Responsable del proyecto de grado. Actividad 3 y 4: Responsable de mantenimiento. Actividad 5: Seguimiento de oportunidad de mejora. | 03/12/2023 | 20/12/2023 | Area asistencial | En ninguna habitación se encuentra presente algún elemento de separación entre camas. | Los elementos de separación entre camas importantes porque proporcionan privacidad y confidencialidad al paciente, reducen el ruido y contribuyen a controlar la propagación de infecciones. | > La colocación de cualquier tipo de material para la división entre camas puede ser muy peligroso. > Recursos financieros limitados. > La instalación de las barreras físicas puede obstaculizar la vista de las cámaras y dificulta la supervisión de los pacientes. | > Identificar el riesgo y solo implementar en algunas habitaciones, en donde se pueden ingresar pacientes con la autorización del profesional en psiquiatría. > Utilizar materiales económicos y seguros para el paciente. > Colocar las cámaras en puntos estratégicos que permita tener una vista periférica de las habitaciones. | > Decreto 780 de 2016. > Resolución 3100 de 2019. | No se reporta ningún avance. | A la fecha de este seguimiento, no se reporta ningún avance de la oportunidad de mejora. | Lider de calidad. | 2023-10-23 | SIN AVANCE | No se reporta ningún avance. | A la fecha de este seguimiento, no se reporta ningún avance de la oportunidad de mejora. | Lider de calidad. | 20/12/2023 | SIN AVANCE
14 | Servicio para el cuidado básico del consumo de sustancias psicoactivas (Procesos prioritarios). | Evaluación multidimensional que incluya: - Detección de intoxicación/abstinencia. - Condiciones médicas que entre otras contemple como mínimo VIH/SIDA, hepatitis viral, sífilis, tuberculosis y usuarios de drogas inyectadas. - Condiciones emocionales, cognitivas, comportamentales, y trastornos concurrentes, comorbilidad o patología dual. - Disposición para el cambio de comportamiento. - Ambiente o condiciones de recuperación posteriores al tratamiento. | Crear un documento que permita la evaluación multidimensional y que incluya información requerida por el sistema único de habilitación de la resolución 3100 de 2019. | Actividad 1: Búsqueda de la información. Actividad 2: Diseño del documento. Actividad 3: Revisión y aprobación. Actividad 4: Socialización y capacitación al personal. Actividad 5: Seguimiento de la oportunidad de mejora. | Actividad 1 y 2: responsable del proyecto. Actividad 3 y 4: Profesional de la medicina y especialista en psiquiatría. Actividad 5: Líder de calidad. | 15/11/2023 | 05/12/2023 | Area estrategica | No existe un documento en la institución que hable de la evaluación multidimensional que incluya alguno de estos temas. | Una evaluación multidimensional es importante porque proporciona una comprensión completa de la situación de un individuo, abarcando aspectos médicos, emocionales, cognitivos y ambientales. Esto permite diseñar planes de tratamiento personalizados, identificar factores de riesgo, y brindar un apoyo más efectivo. Al considerar todas las dimensiones de la salud, la evaluación contribuye a intervenciones más precisas, prevención de recaídas y resultados positivos a largo plazo en el proceso de tratamiento y recuperación. | > Disponibilidad del talento humano. > Articulación de las actividades asignadas | > Programar encuentros en horarios favorables para todo el personal. > Dejar muy claro el rol de las personas en cada actividad. | > Decreto 780 de 2016. > Resolución 3100 de 2019. | Búsqueda de la información | Para la realización de este seguimiento el responsable del proyecto de grado se encuentra en la etapa de la búsqueda de la información para el diseño de este documento. | Lider de calidad. | 2023-11-20 | EN PROCESO | Documento terminado | Después de terminar el documento de evaluación multidimensional que incluye los temas que exige la norma, se socializa con el personal y se le da cumplimiento al criterio. | Lider de calidad. | 05/12/2023 | EJECUTADO
15 | Servicio para el cuidado básico del consumo de sustancias psicoactivas (Procesos prioritarios). | Valoración y seguimiento por nutrición que incluya minuta de alimentos | Actualizar el protocolo de valoración y seguimiento por nutrición. | Actividad 1: Revisar el protocolo existente. Actividad 2: Establecer objetivos. Actividad 3: Revisar normatividad. Actividad 4: Diseñar un protocolo actualizado. Actividad 5: Revisión final. Actividad 6: Socialización. Actividad 7: Monitorización de resultados. | Actividad 1-4: responsable del proyecto de grado y profesional de nutrición y dietética. Actividad 5: Profesional de nutrición y dietética. Actividad 6: Profesional de nutrición y dietética. Actividad 7: Líder de calidad. | 10/12/2023 | 20/12/2023 | Area estrategica | La institución incumple y debe darle cumplimiento a este criterio lo antes posible, solo tienen una minuta definida para todos los pacientes y no cuentan con una profesional en nutrición que realice valoración y seguimiento. | Un protocolo de valoración y seguimiento por nutrición con una minuta de alimentos personalizada es esencial en una institución de salud para proporcionar una atención individualizada, mejorar la efectividad del tratamiento médico, prevenir problemas nutricionales, educar a los pacientes y permitir un seguimiento continuo y ajustes necesarios en la atención nutricional. | > Esta actividad depende directamente de la contratación de la profesional de la nutrición y dietética. | > Contratar profesional de nutrición y dietética. | > Resolución 3100 de 2019. > Resolución 0429 de 2016. > Ley 1751 de 2015. | Actualzación de protocolo de valoración y seguimiento por nutrición. | Luego del proceso de contratación del profesional de nutrición, se revisa el protocolo de valoración y seguimiento por nutrición y queda pendiente su actualización. | Lider de calidad. | 2023-10-23 | EN PROCESO | Actualización del del documento. | Se termina la actualización del protocolo de valoración y seguimiento por nutrición con la colaboración de la profesional contratada por la institucion. | Lider de calidad. | 20/12/2023 | EJECUTADO
16 | Servicio para el cuidado básico del consumo de sustancias psicoactivas (Procesos prioritarios). | Realización de pruebas POCT - rápidas para la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis. | Diseñar el protocolo de realización de pruebas POCT - rápidas para la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis. | Actividad 1: Establecer objetivos. Actividad 2: Revisar normatividad. Actividad 3: Diseño del protocolo. Actividad 4: Revisión del documento. Actividad 5: Socialización y capacitación al personal. Actividad 6: Seguimiento. | Actividad 1-3: responsable del proyecto de grado. Actividad 4: Personal de enfermería y/o medicina. Actividad 5: Personal de enfermería y/o medicina. Actividad 6: Líder de calidad. | 01/11/2023 | 10/12/2023 | Area estrategica | La institución cuenta con las respectivas pruebas, pero no se poseen el documento que defina los lineamientos para la realización de pruebas POCT - rápidas para la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis. | Estas pruebas rápidas ofrecen resultados inmediatos, permitiendo intervenciones tempranas y derivaciones rápidas a tratamientos que necesitan ser intervenidos en otras instituciones. Además, son eficaces para el control del consumo de sustancias y permiten el seguimiento continuo de la salud, mejorando así la gestión de estas condiciones | > Cambios en el personal. > Acceso a la información. > Tiempo limitado para medición de la adherencia. | > Socialización del protocolo como mínimo dos veces por año. > Obtener permisos de acceso a la información institucional. > Debido al poco tiempo con el que se cuenta para la medición de la adherencia al protocolo, únicamente se evaluaran los conocimientos del personal frente al documento. | > Resolución 200 de 2021. > Resolución 1314 de 2020. > Resolución 3100 de 2019. | Diseño de protocolo | El diseño del protocolo para la ejecución de pruebas POCT (Point of Care Testing) destinadas a la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis ha sido completado hasta la fecha de este seguimiento. Se espera que este documento se socialice con el personal de la institución. | Lider de calidad. | 2023-10-23 | EN PROCESO | Socialización del protocolo al personal | El protocolo para la ejecución de pruebas POCT (Point of Care Testing) destinadas a la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis fue terminado y socializado con el personal capacitado para la realización de este tipo de prueba. | Lider de calidad. | 2023-12-10 | EJECUTADO
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Note on A7: German Solano : Numero de consecutivo de la oportunidad de mejora.
Note on B7: German Solano : Estandar del sistema unico de habilitacion (SUH) que presenta incumplimiento.
Note on C7: German Solano : Criterio del sistema unico de habilitacion que presenta incumplimiento.
Note on D7: German Solano : Herramienta para detectar y solucionar problemas que pueden afectar el funcionamiento adecuado de los procesos en una empresa.
Note on D8: OPORTUNIDAD DE MEJORA: Corresponde al criterio que presenta incumplimiento y la accion que se debe realizar para mejorarlo.
Note on G8: Actividades a realizar para intervenir la causa raiz de la oportunidad de mejora y corregir las desviaciones encontradas. Considerar las actividades necesarias desde el punto de vista de enfoque e implementación.
Note on I8: Nombre y cargo de responsable de llevar a cabo las actividades.
Note on J8: CUÁNDO?: Corresponde a las fechas propuestas para el inicio y finalización de actividades.
Note on L8: German Solano : Proceso o area de la institucion que se impacta si se realiza esta oportunidad de mejora.
Note on M8: German Solano : Cuales son las cusas por las cuales se incumple el criterio y porque se debe intervenir
Note on O7: German Solano : Dificultades que se presentan durante la realizacion de la oportunidad de mejora.
Note on P7: German Solano : Acciones que se implementan con el objetivo de neutralizar las barreras que impiden o dificultan la realizacion de la oportunidad de mejora.
Note on Q7: German Solano : Definir los elementos normativos relacionados con la oportunidad de mejora.
Note on R7: German Solano : Seguimiento realizado previamente a la fecha de finalización de las actividades propuestas en el plan de mejora.
Note on R8: German Solano : Describa de forma general los avances obtenidos en la oportunidad de mejora.
Note on S8: German Solano : Descripción cualitativa del grado de avance o cumplimiento de la oportunidad de mejora propuesta en el seguimiento realizado.
Note on T8: German Solano : Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on U8: German Solano : Fecha en la que se realiza el seguimiento
Note on V8: German Solano : Descripción del estado en el que se encuentra el plan de mejora de acuerdo a las opciones de la lista desplegable.
Note on W7: German Solano : Seguimiento realizado el día de la fecha de finalización de las actividades propuestas en el plan de mejora.
Note on W8: German Solano : Describa de forma general los avances obtenidos en la oportunidad de mejora.
Note on X8: German Solano : Describa de manera cualitativa el grado de logro o avances de la acción de mejora propuesta en el seguimiento realizado.
Note on Y8: German Solano : Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on Z8: German Solano : Fecha en la que se realiza el seguimiento
Note on AA8: German Solano : Descripción del estado en el que se encuentra el plan de mejora de acuerdo a las opciones de la lista desplegable.

## Hoja1
HSM_PP | 22.12. Tamizaje del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas e intervención motivacional breve por curso de vida y a mujeres embarazadas cuando aplique. | C | La institucion dispone en la actualidad de un documento llamado Protocolo de Tamizaje del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. | Documental
Area asistencial
Area de apoyo
Area estrategica
Todas las areas