## Plan de trabajo anual
|  | Plan de Trabajo anual Resafe Marketing S.A.S | [32 empty] | Código:
Versión:
|  | Gestión Calidad | [32 empty] | Fecha:
ARL: SURA
Ciclo PHVA | Plan de trabajo |  |  |  | Trimestre I | [5 empty] | Trimestre II | [5 empty] | Trimestre III | [5 empty] | Trimestre IV | [5 empty] | Metas | Observaciones | Recursos |  |  | Indicador de estructura, proceso y resultado |  | Entregable
| Actividad a realizar |  | Objetivo | Responsable | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. |  |  | F | F y T | H
P | Divulgar del plan de trabajo anual en SST |  | Garantizar que el 100% de los empleados conozcan el plan de trabajo en SST y la política en SST de la empresa | Encargado de la SST | 1 | [23 empty] | Divulgación al 100% de la política, objetivos y el plan anual en SST de la empresa a empleados, proveedores y contratistas | Esta actividad se realizará cada vez que se realice una contratación de personal, proveedores y/o contratistas |  | X | X | (# de personas que conocen el Plan anual de SST / # total de empleados)*100 |  | Plan anual de SST firmado y aprobado
| Divulgar la política de SST de la empresa a empleados y contratistas |  |  |  | 1 | [26 empty] | X | X | (# de personas que conocen la política y los objetivos de SST / # total de empleados)*100 |  | Política firmada por Gerencia, registro de asistencia y confimación de correos recibidos
P | Actualizar la matriz de peligros y riesgos |  | Revisar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la empresa y actualizar los procedimientos necesarios para la reducción del riesgo ocupacional | Responsable de SST, COPASST o Vigía ocupacional | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Identificar el 100% de los peligros y riesgos de la empresa | La matriz será actualizada cada vez que se identifique un peligro o riesgo, también cuando halla un nuevo cargo o función |  | X |  | (# de peligros encontrados / # de peligros identificados)*100 |  | Matriz de peligros y riesgo
| Seguimiento a los controles necesarios para cada peligro identificado |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | X
P | Revisión de la matriz de requisitos legales de la empresa y realizar los respectivos ajustes de acuerdo a la normatividad vigente |  | Actualizar la normatividad vigente aplicable al cumplimiento de la SST de la emplesa | Encargado de la SST | 1 | [23 empty] | 100% de cumplimiento de la normatividad vigente en SST | Se actualizará cada vez que halla un cambio, derogación o nuevo decreto en al normatividad colombiana |  | X |  | (# de requisitos legales en SST cumplidos / Total de requisitos legales)*100 |  | Matriz de requisitos legales
P | Inducción y reinducción en SST |  | Garantizar la participación del 100% de los empleados en los programas de SST de la empresa y ampliar afirmar y reafirmar los conocimientos en SST de las personas que hacen parte de la organización | Responsable de SST, COPASST o Vigía ocupacional | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 100% de inducción de las personas que laboran en la empresa | El programa de inducción en SST en la empresa, se brindará a todas las nuevas contrataciones antes del inicio de cualquier actividad a desarrollar y por ningún motivo, razón o circunstancia se iniciará alguna labor sin esta capacitación |  |  | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Capacitación en seguridad vial |  | Garantizar el cumplimiento de las normas de transito y los cuidados en cuanto a seguridad vial de los empleados que se desplacen en cualquier vehículo en cumplimiento de las actividades laborales | Responsable de SST, COPASST o Vigía ocupacional | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 100% del personal que se desplaza en función de trabajo, capacitado en seguridad vial | Conjunto de capacitaciones que dan cumplimiento al plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X | (# de personas que asisten / # de personas capacitadas en seguridad vial)*100 |  | Registro de asistencia
P | Inducción al SG-SST |  | Garantizar el conocimiento acerca de los programas, actividades y compromisos que deben tener las personas que pertenecen a la empresa en la implementación y desarrollo del SG-SST de la empresa | Encargado de la SST | 1 | [23 empty] | 100% de inducción de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas capacitadas en SG-SST)*100 |  | Registro de asistencia
P | Pago de las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social |  | Garantizar el cumplimiento de condiciones mínimas de los trabajadores con el SGSSS | Recursos humanos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% de pagos ante el SGSSS |  | X |  |  |  |  | Planilla de pagos
P | Capacitación en identificación de peligros y riesgos |  | Garantizar que el 100% de los empleados aprendan a identificar peligros y riesgos en la empresa | Encargado de la SST |  |  | 1 | [21 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Auto reporte de condiciones de trabajo y salud |  | Garantizar que el 100% de los empleados sepan usar el formato de auto reporte de condiciones de trabajo y salud | COPASST o Vigía ocupacional |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Introducción al COPASST |  | Garantizar que el 100% de los empleados conoce las funciones y responsabilidades del COPASST y Vigía ocupacional | Encargado de la SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Capacitación en el manejo del tiempo |  | Promover las buenas prácticas de manejo del tiempo de los trabajadores | Encargado de la SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Manejo del estrés |  | Promover buenas prácticas para manejar el estrés en el desarrollo de las actividades | Encargado de la SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Capacitación en salud visual |  | Garantizar que el 100% de los empleados conoce las afecciones que ocaciona el sobreesfuerzo visual | Encargado de la SST | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Capacitación en primeros auxilios |  | Garantizar que el 100% de los empleados puede brindar primeros auxilios ante cualquier situación que lo amerite | Responsable de SST, COPASST o Vigía ocupacional | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Capacitación en prevención del acoso laboral |  | Garantizar que el 100% de los empleados conoce y puede manejar situaciones de acoso laboral | Comité de convivencia | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Capacitación en cómo llevar estilos de vida saludables |  | Promover los estilos de vida saludables en las personas que pertenecen a la empresa | Encargado de la SST | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Capacitación en conocimientos de la ergonomía postural |  | Promover buenas prácticas de ergonomía en el trabajo | Responsable de SST, COPASST o Vigía ocupacional | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Charla sobre consumo de bebidas alcohólicas |  | Promover buenas prácticas saludables fuera de la empresa | Comité de convivencia | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Medicina preventiva y medicina del trabajo |  | Promover los conocimientos de cuidados de la salud dentro y fuera de la empresa | Encargado de la SST | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
p | Taller nutricional |  | Promover buenas prácticas nutricionales entre los trabajadores | Encargado de la SST | [22 empty] | 1 |  | 100% de capacitación de las personas que laboran en la empresa |  |  | X | X | (# de personas que asisten / # de personas que ingresan en el periodo)*100 |  | Registro de asistencia
P | Archivo y retención documental del SG-SST |  | Garantizar que el 100% de los procedimientos realizados en el SG-SST quedan registrados | Encargado de la SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% de los procedimiento registrados y archivados con la respectiva disposición de retención documental |  |  | X | X | (# de actividades registradas / # de actividades programadas)*100 |  | Archivos documentales
P | Rendición de cuentas |  | Evaluar la gestión realizada durante el año en el SG-SST | Alta dirección | [22 empty] | 1 |  | Evaluación del cumplimiento de las actividades del SG-SST |  |  | X |  | (# de actividades realizadas / # de actividades programadas en el SG-SST)*100 |  | Registro de evaluación del SG-SST
P | Mecanismos de comunicación |  | Garantizar que el 100% de los trabajadores estén informados de todos los programas del SG-SST | Encargado de la SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 100% de las actividades informadas | Realizar actualización de los mecanismos de comunicación de forma trimestral | X | X | X |  |  | Formato de autorreporte de condiciones de SST y registros de los programas
P | Reuniones comité de convivencia y COPASST |  | Realizar las reuniones de retroalimentación de los programas de SST | COPASST o Vigía ocupacional y comité de convivencia |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 100% de las reuniones programadas | Realizar reuniones cada dos meses |  | X | X | (# de reuniones realizadas / # de reuniones programadas)*100 |  | Registro de asistencia
H | Revisión del indice de frecuencia de accidentalidad |  | Medir la cantidad de accidentes por periodo | Encargado de la SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0% de accidentes por periodo | Realizar la medición cada trimestre para implementar medidas y finalmente realizar la medición final en el años para retroalimentar los hallazgos del año. Los resultados trimestrales se sumaran al final del año |  | X | X | (# total de AT en el trimestre/ # de HHT en el trimestre)*60000 |  | Matriz de indicadores
H | Revisión del indice de severidad de la accidentalidad |  | Medir la severidad de los accidentes por periodo | Encargado de la SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Realizar la medición cada trimestre para implementar medidas y finalmente realizar la medición final en el años para retroalimentar los hallazgos del año. Los resultados trimestrales se sumaran al final del año |  | X | X | (# de días perdidos y cargados por AT trimestral / # HHT trimestre)*60000 |  | Matriz de indicadores
H | Revisión del indice de prevalencia de la enfermedad laboral |  | Medir la prevalencia de la enfermedad laboral por periodo | Encargado de la SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0% de enfermedades prevalentes por periodo | Realizar la medición cada trimestre para implementar medidas y finalmente realizar la medición final en el años para retroalimentar los hallazgos del año. Los resultados trimestrales se sumaran al final del año |  | X | X | (# de días perdidos y cargados por EF trimestral / # HHT trimestre)*60000 |  | Matriz de indicadores
H | Inspecciones de SST |  | Verificar las condiciones de SST en el mes | Encargado de la SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% de No conformidades | Realizar inspecciones periodicas de SST para garantizar sitios de trabajo más seguros |  | X | X | (# de inspecciones realizadas / # de inspecciones planeadas |  | Registro de inspecciones
H | Mantenimientos periódicos preventivos y correctivos |  | Realizar los mantenimientos del 100% de equipos, herramientas y locativos para mantener la productividad constante | Recursos humanos |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 100% del mantenimiento de equipos, herramientas y locativos | Realizar mantenimientos periodicos preventivos y correctivos |  | X | X | (# de mantenimientos realizados / # de mantenimientos programados)*100 |  | Registro de mantenimientos
V | Auditorías internas en SST |  | Realizar auditorías por parte del COPASST y Responsable del SG-SST para verificar el cumplimiento del sistema | Responsable de SST, COPASST o Vigía ocupacional | [20 empty] | 1 |  |  |  | 90% de cumplimiento de las actividades programadas en SST | Se realizarán las auditorías internas al SG-SST y el resultado de este ayudará a construir el plan de mejoramiento, el cual será presentado a la ARL SURA |  | X | X |  |  | Registro de auditorías internas
V | Revisión de resultados de auditorías |  | Revisar resultados de las auditorías internas por parte de la Alta dirección | Alta dirección | [20 empty] | 1 |  |  |  | 90% de cumplimiento de las actividades programadas en SST |  |  | X | X |  |  | Registro de auditorías internas
A | Definición de las aaciones de mejoramiento |  | Realizar las acciones correctivas para el resultado de las auditorías internas | Responsable de SST, COPASST o Vigía ocupacional | [20 empty] | 1 |  |  |  | 90% de cumplimiento de las actividades programadas en SST |  |  | X | X |  |  | Plan de mejoramiento conforme a los resultados de la auditoría interna
A | Planes de mejoramiento conforme a las auditorías |  | Presentar los planes de mejoramiento ante la Alta dirección y la ARL SURA | Responsable del SG-SST | [22 empty] | 1 |  | 90% de cumplimiento de las actividades programadas en SST |  |  | X | X |  |  | Plan de mejoramiento conforme a los resultados de la auditoría interna

## Control de cambios
Control de cambios
Versión | Fecha de aprobación | Descripción del cambio