## Plan de Mejora SST
HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST
1. OBJETIVO
Guía relacionada con los planes de mejoramiento, con el fin que se efectúen las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en: Resafe Mareting S.A.S
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  |  | 30 de noviembre de 2021
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | 1.1.1 | Asignacion de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestion de SST | P* | [12 empty] | 0% | 84% | Alta dirección | Hoja de vida con soportes | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E*
| 1.1.2 | Asignacion de responsabiilidades en SST | P* | [12 empty] | 100% |  | Alta dirección | Soporte de asignación de responsabilidades en SST | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO
| 1.1.3 | Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST | P* | [12 empty] | 100% |  | Alta dirección | Soporte de asignación de recursos humanos, técnicos y financieros | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
| 1.1.4 | Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral | P* | [12 empty] | 80% |  | Recursos humano | Planilla de aportes de pagos a la seguridad social | Se agrega en el plan de mejoramiento, para hacer vigilancia de cumplimiento de los aportes | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO to 30 de noviembre de 2021 DIC
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO to 30 de noviembre de 2021 NOV
| 1.1.6 | Conformación y funcionamiento del COPASST | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Acta de conformación del COPASST o asignación del Vigía ocupacional | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO
| 1.1.7 | Capacitación de los integrantes del COPASST | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Capacitación de las 50 horas en SST del Vigía ocupacional | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 1.1.8 | Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Acta de conformación del comité de convivencia laboral | bar: 30 de noviembre de 2021 SEP
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 SEP
| 1.2.1 | Programa de capacitación anual | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Programa de capacitación anual en SST y Matriz de peligros y riesgos | Consignado en el Plan de trabajo anual en SST | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 1.2.2 | Inducción y reinducción en SST | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Registro de asistencia | En el Plan de trabajo anual quedará el cronograma de actividades, pero se realizará de forma inmediata a las nuevas contrataciones | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 1.2.3 | Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST. | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Certificado de aprobación del curso de las 50 horas en SST | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 2.1.1 | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. | P* | [12 empty] | 100% |  | Alta dirección | Política de SST firmada por alta dirección | bar: 30 de noviembre de 2021 SEP
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 SEP
| 2.2.1 | Objetivos de SST | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Objetivos de SST aprobados y firmados por la alta dirección | bar: 30 de noviembre de 2021 SEP
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 SEP
| 2.4.1 | Plan Anual de Trabajo | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Plan de trabajo anual | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 2.5.1 | Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Procedimiento para archivo y retención documental de SST | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
| 2.6.1 | Rendición de cuentas | P* | [12 empty] | 0% |  | Alta dirección, encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional | Resultado de auditorías y planes de acción en SST | bar: 30 de noviembre de 2021 DIC
E*
| 2.7.1 | Matriz legal | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Matriz legal de normatividad vigente en SST aplicable a la empresa | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO
| 2.8.1 | Mecanismos de comunicación | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional | Carteleras, correo, aplicaciones, formatos de auto reportes | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO
| 2.9.1 | Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios | P* | [12 empty] | 100% |  | Recursos humano | Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 2.10.1 | Evaluación y selección de proveedores y contratistas | P* | [12 empty] | 100% |  | Recursos humano | Procedimiento y evaluación de proveedores y contratistas | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 2.11.1 | Gestión del cambio | P* | [12 empty] | 0% |  | Recursos humano | Procedimiento de Gestión del cambio | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E*
HACER | 3.1.1 | Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores | P* | [12 empty] | 100% | 79.17% | Recursos humano | Perfil sociodemográfico | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO
| 3.1.2 | Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud. | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Plan de trabajo anual | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 3.1.3 | Perfiles de cargos | P* | [12 empty] | 0% |  | Encargado de SST | Perfiles de cargo | bar: 30 de noviembre de 2021 AGO
E*
| 3.1.4 | Evaluaciones médicas ocupacionales | P* | [12 empty] | 0% |  | Recursos humano | Registro de evidencia de realización | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E*
| 3.1.5 | Custodia de las historias clínicas | P* | [12 empty] | 0% |  | Recursos humano | Soporte de la entidad que guarda los documentos | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E*
| 3.1.6 | Restricciones y recomendaciones médico laborales | P* | [12 empty] | 100% |  | Recursos humano | Registro de evidencia de realización | Debido a que no hay ninguna al momento se deja creada la carpeta | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
| 3.1.7 | Estilos de vida y entorno saludable | P* | [12 empty] | 100% |  | Recursos humano | Registro de asistencia | Se deja programada en el plan de trabajo anual en SST, aquí se solicitará ayuda a la ARL SURA | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 3.2.2 | Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional | Procedimiento y Registro de evidencia de realización | Se definió en las funciones del vigía ocupacional | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
| 3.2.3 | Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional | Registro de evidencia de realización | Quedan los formatos diseñados en caso de que se presente una eventualidad de accidente o enfermedad laboral | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
| 3.3.1 | Frecuencia de accidentalidad | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Indicador de Frecuencia de accidentalidad | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 3.3.2 | Severidad de accidentalidad | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Indicador de Severidad de accidentalidad | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 3.3.3 | Proporción de accidentes de trabajo mortales | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Indicador de proporción de ccidentes de trabajo mortales | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 3.3.4 | Prevalencia de la enfermedad laboral | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Indicador de la prevalencia de la enfermedad laboral | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 3.3.5 | Incidencia de la enfermedad laboral | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Indicador de la incidencia de la enfermedad laboral | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 3.3.6 | Ausentismo por causa médica | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Indicador de Ausentismo por causa médica | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 4.1.1 | Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Procedimiento para la identificación, evaluación y valoración de peligros y riesgos | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
| 4.1.2 | Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Matriz de peligros y riesgos | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 4.2.1 | Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargafo de SST | Procedimiento para la prevención y control de los peligros/riesgos encontrados | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 4.2.2 | Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional | Registro y Formato para reporte de peligros y riesgos | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 4.2.3 | Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST | Política de SST firmada por alta dirección, protocolos de SST | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 4.2.4 | Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional | Registro de inspecciones | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 4.2.5 | Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas | P* | [12 empty] | 100% |  | Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional | Procedimiento y cronograma de actividades | Formato de seguimiento en mantenimiento | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 OCT
| 5.1.1 | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | P* | [12 empty] | 0% |  | Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional | Procedimiento para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Debe realizarce en coordinación con la ARL SURA | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E*
| 5.1.2 | Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | P* | [12 empty] | 0% |  | Alta dirección, encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional | Conformación de la brigada de emergencias | Debe realizarce en coordinación con la ARL SURA | bar: 30 de noviembre de 2021 NOV
E*
VERIFICAR | 6.1.1 | Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 100% | 100% | Alta dirección, encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional | Matriz de indicadores del SG-SST | Se cuenta con la matriz de indicadores | bar: 30 de noviembre de 2021 DIC
E* | bar: 30 de noviembre de 2021 DIC
ACTUAR |  |  | P* | [12 empty] | 0% | 0%
E*
|  |  | P* | [12 empty] | 0%
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 | 13 | 3 | 49
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 7 | 1 | 40
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | 30 de noviembre de 2021 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS
TECNICOS
FINANCIEROS
LOCATIVOS
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 | 13 | 3 | 49
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 7 | 1 | 40
|  | RESULTADO |  | AGO: 85.71%; SEP: 100%; OCT: 100%; NOV: 53.85%; DIC: 33.33% | 81.63%
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
Note on A14: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4