## Actividades de MP
Actividades paso 1 MP |  | Actividades paso 2 MP
ADECUACIÓN DE TABLERO MP | En cada una de las plantas se cuenta con la adecuación de un tablero MP el cual contiene indicadores para seguimiento de los pasos del pilar, este cuenta con rutinas de estudio y actualización por parte del equipo de mantenimiento, es auditado mensualmente para la detección de oportunidades de mejora. | CRONOGRAMAS DE REVERSIÓN DE DETERIORO (NIVEL TÉCNICO) | Semanalmente se realiza la creación de orden en SAP donde los operarios de mantenimiento realizan jornadas de detección de anomalías en equipos definidos por cronograma, estos realizan los reportes de condiciones anormales por medio de tarjetas rojas.
CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES DE MANTENIMIENTO | El operario de mantenimiento adquiere habilidades en la realización de estándares de mantenimiento para sistemas críticos, se divulga el formato en el cual se realizaran y se define lugar de acceso a estos. | AJUSTAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CON RESPECTO A LA VARIABILIDAD DE LAS AVERÍAS ( MTBF ) | Se realiza análisis de indicadores con el equipo MP para la identificación de fallas frecuentes en maquinas y se estudia la posibilidad de ajustar frecuencias de mantenimiento como plan de acción.
ENTRENAMIENTO EN ANÁLISIS DE FALLAS. (ADF | Se realiza capacitación de las herramientas que componen el formato de ADF a todo el personal de Mantenimiento, se tiene definida esta capacitación a cada persona que ingresa nueva como apoyo al equipo MP, La realiza una validación de conocimientos median auditoria MP mensual | ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE MANTENIMIENTO. | Los operarios del equipo MP actualmente ejecutan actividades criticas de mantenimiento sin un estándar definido.
PLAN DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA OPERARIOS DE MANTENIMIENTO | Se realiza elaboración de cronograma y definición de capacitaciones según las oportunidades de mejora en conocimientos técnicos del personal del equipo MP, cada capacitación es evaluada de inmediato y las calificaciones se tienen en cuenta en la auditoria MP | DILIGENCIAMIENTO DE ADF (ANÁLISIS DE FALLA) | Se realiza asignación de ADF a trabajos con paros mayores a 8 horas y se realiza seguimiento por medio de una orden creada en SAP. El correcto diligenciamiento de las ADF se evalúa mediante la auditoria MP mensual.
MATRIZ MODO FALLA COMPONENTE | Esta herramienta se encuentra publicada en los tableros MP con una frecuencia de actualización trimestral donde se analizan los componentes de cada maquina con fallas repetitivas, El objetivo es que el rol de indicadores la maneje de forma autónoma y sea él quien lidere el análisis de estos resultados en conjunto con el equipo MP | PLANES DE ACCIÓN PARA REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO. | Durante la realización de los análisis de fallas los operarios del equipo MP proponen acciones para reducir los paros no programados con fecha limite de ejecución, estas acciones son validadas por los coordinadores mantenimiento y se crean ordenes de seguimiento para garantizar el cierre de cada plan.
CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (DEBIDAMENTE ROTULADOS) | Se cuenta con cada equipo rotulado con la descripción correspondiente en SAP y actualización periódica de ultimo y próximo preventivo de cada equipo. | CONSTRUCCIÓN DEL CRONOGRAMA DE LUBRICACIÓN. | Se cuenta con un cronograma de lubricación el cual se actualiza semanalmente y se hace seguimiento por medio del indicador de cumplimiento.
LISTADO DE DOCUMENTOS DE EQUIPOS (CATÁLOGOS) | La documentación física de equipos se encuentra organizada en un estándar donde especifica módulo, nivel y lugar. La documentación digital se encuentra almacenada en cada una de las carpetas de maquina. | CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTÁNDARES/INSTRUCTIVOS DE LUBRICACIÓN. | Todas las maquinas cuentan con cartas de lubricación las cuales describen de manera detallada tipo y cantidad de lubricación para cada punto, sistemas a lubricar y fotograma como guía para su ejecución.
GESTIÓN DE INDICADORES. | Se cuenta con gestión de indicadores cuyo objetivo es medir y mejorar los pasos que componen el pilar de mantenimiento planeado

## MP - PASO 1
MANTENIMIENTO PLANEADO - PASO 1: ESTADO INICIAL |  |  | Febrero 2022 (Según percepción) |  | Abril 2022 (Según Criterios) |  | Junio 2022 (Según Criterios)
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Adecuación Tablero MP. | 1 | Entre el 0% y 25% de los tableros MP cuentan con la información estandar definida para todas las plantas
| 2 | Entre el 26% y 50% de los tableros MP cuentan con la información estandar definida para todas las plantas
| 3 | Entre el 51% y 75% de los tableros MP cuentan con la información estandar definida para todas las plantas
| 4 | Entre el 76% y 99% de los tableros MP cuentan con la información estandar definida para todas las plantas | X | X | X
| 5 | El 100% de los tableros MP cuentan con la información estandar definida para todas las plantas |  |  |  | X | x | x
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Capacitación en elaboración de estándares de mantenimiento | 1 | Entre el 0% y 25% del equipo MP realiza entrega de un estandar de mantenimiento de acuerdo a la capacitacion recibida |  |  | X
| 2 | Entre el 26% y 50% del equipo MP realiza entrega de un estandar de mantenimiento de acuerdo a la capacitacion recibida
| 3 | Entre el 51% y 75% del equipo MP realiza entrega de un estandar de mantenimiento de acuerdo a la capacitacion recibida | X |  |  | x
| 4 | Entre el 76% y 99% del equipo MP realiza entrega de un estandar de mantenimiento de acuerdo a la capacitacion recibida |  | X |  |  | x | x
| 5 | El 100% del equipo MP realiza entrega de un estandar de mantenimiento de acuerdo a la capacitacion recibida
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Entrenamiento en análisis de fallas. (ADF) | 1 | Entre el 0% y 25% del equipo MP realiza entrega de un analisis de falla de acuerdo a la capacitacion recibida
| 2 | Entre el 26% y 50% del equipo MP realiza entrega de un analisis de falla de acuerdo a la capacitacion recibida |  | X
| 3 | Entre el 51% y 75% del equipo MP realiza entrega de un analisis de falla de acuerdo a la capacitacion recibida |  |  |  | x
| 4 | Entre el 76% y 99% del equipo MP realiza entrega de un analisis de falla de acuerdo a la capacitacion recibida | X |  | X |  | X | x
| 5 | El 100% del equipo MP realiza entrega de un analisis de falla de acuerdo a la capacitacion recibida
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Plan de formación técnica para operarios de mantenimiento. | 1 | El promedio anual de cumplimiento de cronograma y resultado de evaluaciones |  |  | 47.25% | 100%
2
| 3 |  | X
4
| 5 |  |  | x
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Capacitacion en formato de matriz modo falla componente. | 1 | Entre el 0% y 25% del equipo MP se encuentra capacitado en diligenciamiento de la MMFC |  |  | X | X
| 2 | Entre el 26% y 50% del equipo MP se encuentra capacitado en diligenciamiento de la MMFC
| 3 | Entre el 51% y 75% del equipo MP se encuentra capacitado en diligenciamiento de la MMFC | X | X |  |  | X
| 4 | Entre el 76% y 99% del equipo MP se encuentra capacitado en diligenciamiento de la MMFC
| 5 | El 100% del equipo MP se encuentra capacitado en diligenciamiento de la MMFC | [5 empty] | X
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Codificación de equipos (Debidamente rotulados) | 1 | Entre el 0% y 25% de las maquinas se encuentran debidamente rotuladas
| 2 | Entre el 26% y 50% de las maquinas se encuentran debidamente rotuladas
| 3 | Entre el 51% y 75% de las maquinas se encuentran debidamente rotuladas
| 4 | Entre el 76% y 99% de las maquinas se encuentran debidamente rotuladas | X |  | X |  | X
| 5 | El 100% de las maquinas se encuentran debidamente rotuladas |  | X |  | X |  | X
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Listado de documentos de equipos (Catálogos, Informacion) | 1 | Entre el 0% y 25% de los equipos de la compañía cuentan con algun tipo de documentacion fisica o digital
| 2 | Entre el 26% y 50% de los equipos de la compañía cuentan con algun tipo de documentacion fisica o digital
| 3 | Entre el 51% y 75% de los equipos de la compañía cuentan con algun tipo de documentacion fisica o digital |  |  |  | X
| 4 | Entre el 76% y 99% de los equipos de la compañía cuentan con algun tipo de documentacion fisica o digital | X | X | X |  | X | X
| 5 | El 100% de los equipos de la compañía cuentan con algun tipo de documentacion fisica o digital
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Gestión de indicadores. | 1 | Entre el 0% y 25% de los integrantes del equipo MP conocen y analizan indicadores de MP
| 2 | Entre el 26% y 50% de los integrantes del equipo MP conocen y analizan indicadores de MP
| 3 | Entre el 51% y 75% de los integrantes del equipo MP conocen y analizan indicadores de MP
| 4 | Entre el 76% y 99% de los integrantes del equipo MP conocen y analizan indicadores de MP | X | X | X | X
| 5 | El 100% de los integrantes del equipo MP conocen y analizan indicadores de MP |  |  |  |  | X | X
Note on A10: David Enrique Florian Maestre: Realizar capacitacion en creación de estandares de mantenimiento y asignar un trabajo critico a cada operario para su realizacion en este
Note on A38: David Enrique Florian Maestre: Rutina de validacion de rotulos a cargo de Coordinadores de Mantenimiento y operarios
Note on A52: Prestamo Colauto: Adicionar al estudio de tablero, evaluacion mensual de conocimientos de cada operario de mantenimiento
Note on G6: David Enrique Florian Maestre: MP Planta 2 no cuenta con indicador TR vs SAP. Se publicará en Julio.
Note on G24: David Enrique Florian Maestre: hasta el mes de Junio contamos con un porcentaje del 47%
CAPACITACION ADF
CREACIÓN TABLERO MP
CUMPLIMIENTO PLAN DE FORMACIÓN EQUIPO MP

## MP - PASO 2
MANTENIMIENTO PLANEADO - PASO 2: RESTAURAR LAS CONDICIONES IDEALES |  |  | Febrero 2022 (Según percepción) |  | Abril 2022 (Según Criterios) |  | Junio 2022 (Según Criterios)
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Cronogramas de reversión de deterioro (nivel técnico) | 1 | Entre el 0% al 25% de los preventivos validados fueron ejecutados satisfactoriamente |  |  | X |  | x
| 2 | Entre el 26% al 50% de los preventivos validados fueron ejecutados satisfactoriamente
| 3 | Entre el 51% al 75% de los preventivos validados fueron ejecutados satisfactoriamente | X | X
| 4 | Entre el 76% al 99% de los preventivos validados fueron ejecutados satisfactoriamente |  |  |  | X |  | X
| 5 | El 100% de los preventivos validados fueron ejecutados satisfactoriamente
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA
Ajustar cronograma de mantenimiento con respecto a la variabilidad de las averías ( MTBF ) | 1 | Propuesta de ajuste anual de cronograma de mantenimiento de los equipos basado en los resultados de la estratificacion de averias de maquinas en areas donde aplica TPM.
2
3
| 4 |  | X | X
5
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Elaboración y Ejecución de estándares de mantenimiento. | 1 | Entre el 0% al 25% de los operarios del equipo MP realizan estandares mantenimientos criticos
| 2 | Entre el 26% al 50% de los operarios del equipo MP realizan estandares mantenimientos criticos | X |  | X
| 3 | Entre el 51% al 75% de los operarios del equipo MP realizan estandares mantenimientos criticos |  | X |  | X | X | X
| 4 | Entre el 76% al 99% de los operarios del equipo MP realizan estandares mantenimientos criticos
| 5 | El 100% de los operarios del equipo MP realizan estandares mantenimientos criticos
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Diligenciamiento de ADF (Análisis de Falla) | 1 | No se realiza diligenciamiento de analisis de fallas
| 2 | Entre el 0% al 40% de las averias con paro mayor a 8 horas en el mes cuentan con ADF diligenciada
| 3 | Entre el 41% al 80% de las averias con paro mayor a 8 horas en el mes cuentan con ADF diligenciada | X | X | X
| 4 | Entre el 81% al 99% de las averias con paro mayor a 8 horas en el mes cuentan con ADF diligenciada
| 5 | El 100% de las averias con paro mayor a 8 horas en el mes cuentan con ADF diligenciada
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Planes de acción para reducir costos de mantenimiento. | 1 | Reducir Costos por medio de acciones tomadas en actividad: REVERSION DEL DETERIORO. Como se hace: Validacion de preventivos por parte de Coordinadores con el fin de reforzar su correcta ejecucion y garantizar la disminucion de los paros no programados. Medicion trimestral basada en el indicador COSTOS DE MANTENIMIENTO
2
3
4
5
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Construcción del cronograma de lubricación. | 1 | Entre el 0% al 25% de las maquinas cuentan con frecuencia de lubricacion definida en el cronograma
| 2 | Entre el 26% al 50% de las maquinas cuentan con frecuencia de lubricacion definida en el cronograma
| 3 | Entre el 51% al 75% de las maquinas cuentan con frecuencia de lubricacion definida en el cronograma
| 4 | Entre el 76% al 99% de las maquinas cuentan con frecuencia de lubricacion definida en el cronograma | X | X
| 5 | El 100% de las maquinas cuentan con frecuencia de lubricacion definida en el cronograma |  |  | X | X | X | X
ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | CRITERIO | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA | COLAUTO | ZONA FRANCA
Construcción de los Estándares/instructivos de Lubricación. | 1 | Entre el 0% al 25% de las maquinas cuentan con cartas de lubricación
| 2 | Entre el 26% al 50% de las maquinas cuentan con cartas de lubricación
| 3 | Entre el 51% al 75% de las maquinas cuentan con cartas de lubricación
| 4 | Entre el 76% al 99% de las maquinas cuentan con cartas de lubricación
| 5 | El 100% de las maquinas cuentan con cartas de lubricación | X | X | X | X | X | X
Note on A3: Prestamo Colauto: Realizar rutina de validacion de preventivos semanalmente para garantizar que sean realizados a profundidad.
Note on A17: Prestamo Colauto: Realizar barrido de instructivos de mantenimientos existentes y determinar el porcentaje de operarios que los realizan
Note on A38: David Enrique Florian Maestre: Realizar validacion de los cronogramas de lubricacion garantizando que todos los equipos cuenten con frecuencias de intervención
Note on F26: David Enrique Florian Maestre: De 10 paros mayores a 8 horas se realizaron 6 ADF en Junio. 60%