## Hoja1
Objetivo general: Promover la adaptación integral a la vida universitaria de los estudiantes de primer ingreso, a través del Programa de Mentorías AMAUTA de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
Cronograma
Objetivos especificos | Estrategias: | Acciones | Técnicas | Indicadores | Semana | [15 empty] | Recursos
Incentivar la participación en estudiantes de primer ingreso y de quinta matricula de la FCHE en el Programa de Mentorías AMAUTA. | Difusión y convocatoria del programa de mentorías Amauta. | Creación y disfunsión de pieza gráfica informativa. Video explicando el programa de mentorías Amauta. Integración experiencial de apertura al programa de mentorías. Asignación de mentores a estudiantes tutorados. | Audiovisual Encuentro experiencial Técnicas interactivas El juicio Siluetas | Porcentaje de estudiantes vinculados al Programa de Mentorías AMAUTA. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Humanos | Fisicos | Tecnológicos | Materiales | Otros
[21 empty] | Integrantes del equipo de bienestar, diseñador gráfico y comunicadora de la Facultad. | Instalaciones de la Facultad. | Computador, programa de diseño. |  | Información para la pieza gráfica. | bar: Semana 1 to Semana 2
[21 empty] | Comunicadora de la Facultad, Practicante de TS, estudiante mentor, estudiante tutorado y docente tutor. | Instalaciones de la Facultad. | Computador, camara, presentación digital, correos institucionales y redes sociales de la Facultad. | bar: Semana 5 to Semana 6
[21 empty] | Practicante de TS. | Instalaciones de la Facultad. | Computador, bases de datos, formulario de inscripción de mentores y estudiantes admitidos, celular, minutos. | Papel periodico, hojas de block, marcadores, lana de colores, palitos de madera, plastilina, colores, tijeras, cinta y lápices. | Refrigerios | bar: Semana 4; Semana 8; Semana 12; Semana 16
[21 empty] | Practicante de TS. | Instalaciones de la Facultad. | Computador, bases de datos. |  | Refrigerios | bar: Semana 4 to Semana 5
Propiciar espacios de capacitación a estudiantes de primer ingreso para la apropiación de los procesos administrativos FCHE. | Desarollar capacitaciones con información de los procesos administrativos relevantes y de interés para estudiantes. | Seleccionar temas. Gestionar recursos materiales y humano. Difusión de capacitaciones. | Audiovisual Talleres informativos Caja de herramientas | Porcentaje de estudiantes que conocen los porcesos administrativos FCHE. | [16 empty] | Practicante de TS. | Instalaciones de la Facultad. | Computador e internet. |  | Guías de trabajo, referentes. | bar: Semana 6
[21 empty] | Practicante de TS, profesional por dependencia. | Instalaciones de la Facultad. | Computador, internet, presentación digital. |  | Listados de asistencia. | bar: Semana 7; Semana 9; Semana 11; Semana 13; Semana 15
[21 empty] | Comunicadora de la Facultad, Practicante de TS | Instalaciones de la Facultad. | Computador, presentación digital, correos institucionales y redes sociales de la Facultad. | Afiches informativos. | bar: Semana 8; Semana 10; Semana 12; Semana 14; Semana 16
Promocionar los diferentes estímulos ofrecidos por la FCHE a estudiantes de primer ingreso para una mejor adaptación a la vida universitaria. | Realizar jornadas pedagógicas de cara a los difereantes estimulos ofrecidos por Bienestar FCHE. | Carrera de observación. | Carrera de observación Carrucel informativo Audiovisual (pegable, vídeo) | Porcentaje de estudiantes que conocen los estimulos ofrecidos por la FCHE. | [16 empty] | Practicante de TS, estudiante mentor, estudiante tutorado. | Instalaciones de la Facultad. | Computador. | Papel periodico, hojas de block, marcadores, lana de colores, palitos de madera, plastilina, colores, tijeras, cinta y lápices. Implementos deportivos (balones, lazos) y dinamicas grupales | Refrigerios, incentivos para premiación. | bar: Semana 3
[21 empty] | Practicante de TS, profesional por dependencia, comunicadora de la Facultad. | Instalaciones de la Facultad. | Computador, internet, presentación digital. | Papel periodico, hojas de block, marcadores, lana de colores, palitos de madera, plastilina, colores, tijeras, cinta y lápices. Implementos deportivos (balones, lazos) y dinamicas grupales | bar: Semana 9