## MATRIZ MARCO LÓGICO
Matriz de Marco Lógico
Problema principal |  | Producto final esperado | Objetivo del proyecto |  |  | Objetivo global |  | Plan operativo | [5 empty] | Cronograma
Brechas en la estandarización y ejecución del Proceso de Gestión del Talento Humano en la ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún del municipio de Sopetrán, que se podría afectar la Calidad de la Atención en Salud |  | Modelo con enfoque de Trabajo Digno y Decente para la Gestión del Talento Humano que contribuya con el mejoramiento de la calidad de la atención en la ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún | Implementar un modelo administrativo de Gestión de Talento Humano con enfoque de Trabajo Digno y Decente, en la ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún que contribuya al mejoramiento de la calidad de la atención en salud - 2023 |  |  | Diseñar para la implementación un modelo administeativo de Gestión de Talento Humano en la ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún de Sopetrán, que cumpla con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para contribuir al mejoramiento de la calidad de la atención en salud que se brinda a la población - 2023. | [7 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8
Problema específico (causas) | Productos finales específicos | Objetivos específicos | Indicador de logro objetivamente verificable | Medio de verificación | Fecha de entrega | Responsables | Supuestos | Actividades | Recursos | UM | Unidades | Valor unitario | Valor Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Carencia de un modelo de gestión de talento humano que permita la medición del cumplimiento de estándares en lo que respecta a la Gestión del Talento Humano, tomando como base la legislación colombiana | Modelo de Gestión de Talento Humano adoptado para la autoevaluación y medición del cumplimiento de los estándares definidos en la legislación Colombiana | Determinar el cumplimiento de los estándares de trabajo digno y decente en la ESE, de acuerdo a la legislación vigente en Colombia. | Número de indicadores del modelo de gestión de Talento Humano cumplidos/Número de Indicadores del Modelo de Gestión del Talento Humano Revisados | Autoevaluación con utilizando la herramienta Matriz GETH de la dimensión Talento Humano de MIPG | 2022-08-30 | Alina María Ríos Palacio, Estudiante MAH | Existe disponibilidad de recusos humanos, técnicos y de infraestructura para la recolección y acceso a la información pertinenete para la evaluación del Modelo de Trabajo Digno y Decente en la ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún | Revisión y ajustes de las herramientas y modelo de documento a utilizar durante la recolección de información | Estudiante líder del proyecto de intervención | Horas | 20 | 40000 | 800000 | bar: MES 1 1
[8 empty] | Elaboración y presentación de la programación y plan de trabajo para el desarrollo de las actividades a realizar para la recolección de la información | Estudiante líder del proyecto de intervención | Horas | 20 | 40000 | 800000 | bar: MES 1 2 to MES 1 3
[8 empty] | Aplicación de la herramienta e instrumento para la medición del cumplimiento de los estándares y las condiciones de Trabajo Digno y Decente bajo los lineamientos de MIPG (Dimensión 1) que se van a aplicar en la institución | Estudiante líder del proyecto de intervención | Horas | 60 | 40000 | 2400000 | bar: MES 1 4 to MES 3 1
[8 empty] | Elaboración del informe final con el detalle del resultado obtenido durante la aplicación de la herramienta e instrumento para la medición | Estudiante líder del proyecto de intervención | Horas | 20 | 40000 | 800000 | bar: MES 3 2
[9 empty] | Kit de papelería | Unidad | 50 | 7500 | 375000 | bar: MES 3 2
[8 empty] | Retroalimentación de resultados y conclusiones a los grupos de interés | Estudiante líder del proyecto de intervención | Horas | 10 | 40000 | 400000 | bar: MES 3 3
[9 empty] | Auditorio | Horas | 10 | 100000 | 1000000 | bar: MES 3 3
[9 empty] | Refrigerios | Unidad | 50 | 5000 | 250000 | bar: MES 3 3
[9 empty] | Televisor con cable HDMI | Unidad | 1 | 300000 | 300000 | bar: MES 3 3
[9 empty] | Kit de papelería | Unidad | 10 | 7500 | 75000 | bar: MES 3 3
[8 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7200000 | MES 1 1: MES 1; MES 2 1: MES 2; MES 3 1: MES 3; MES 4 1: MES 4; MES 5 1: MES 5; MES 6 1: MES 6; MES 7 1: MES 7; MES 8 1: MES 8
Problema específico (causas) | Productos finales específicos | Objetivos específicos | Indicador de logro objetivamente verificable | Medio de verificación | Fecha de entrega | Responsables | Supuestos | Actividades | Recursos | UM | Unidades | Valor unitario | Valor Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ausencia de herramientas adoptadas para la medición del cumplimiento de estándares en lo que respecta a la Gestión del Talento Humano | Proceso de Gestión del Talento Humano evaluado y caracterizado, con clara definición de fortalezas y oportunidades de mejora | Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora en la gestión del talento humano en la institución | Proceso de gestión del Talento Humano evaluado y caracterizado | Informe con el resultado de la evaluación y el planteamiento de las fortalezas y oportunidades de mejora | 2022-09-30 | Alina María Ríos Palacio, Estudiante MAH | La ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún cuenta con todos los soportes y registros de los procedimientos inherentes a la Gestión del Talento Humano en la institución | Definir las variables a tener en cuenta para la caracterización y estructuración del proceso | Computador | Unidad | 1 | 2500000 | 2500000 | bar: MES 3 4 to MES 4 1
[9 empty] | Software | Horas | 50 | 25000 | 1250000 | bar: MES 3 4 to MES 4 1
[9 empty] | Auxiliar Administrativo | Horas | 25 | 15000 | 375000 | bar: MES 3 4 to MES 4 1
[9 empty] | Impresora | Unidad | 1 | 550000 | 550000 | bar: MES 3 4 to MES 4 1
[8 empty] | Revisión de las necesidades de la Institución para la Gestión del Talento Humano, definir fortalezas y oportunidades de mejora | Software | Horas | 5 | 25000 | 125000 | bar: MES 4 2 to MES 4 3
[9 empty] | Auxiliar Administrativo | Horas | 3 | 15000 | 45000 | bar: MES 4 2 to MES 4 3
[8 empty] | Descripción de brechas encontradas entre los diferentes procedimientos del Proceso de Gestión del Talento Humano | Software | Horas | 10 | 25000 | 250000 | bar: MES 4 3 to MES 4 4
[9 empty] | Auxiliar Administrativo | Horas | 30 | 15000 | 450000 | bar: MES 4 3 to MES 4 4
[8 empty] | Realización del informe con el resultado de la evaluación y caracterización del proceso, y con las recomendaciones brindadas a la Gerencia de la Institución, para la estructuración y documentación del modelo de Gestión del Talento Humano a Implementar | Estudiante líder del proyecto de intervención | Horas | 40 | 40000 | 1600000 | bar: MES 5 1 to MES 5 3
[8 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7145000 | MES 1 1: MES 1; MES 2 1: MES 2; MES 3 1: MES 3; MES 4 1: MES 4; MES 5 1: MES 5; MES 6 1: MES 6; MES 7 1: MES 7; MES 8 1: MES 8
Problema específico (causas) | Productos finales específicos | Objetivos específicos | Indicador de logro objetivamente verificable | Medio de verificación | Fecha de entrega | Responsables | Supuestos | Actividades | Recursos | UM | Unidades | Valor unitario | Valor Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Falta de un Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano, diseñado para la implementación de manera articulada con los demás procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la institución | Modelo de Gestión de Talento Humano Implementado y articulado con los demás procesos en la ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún | Implementar el Modelo de Gestión de Talento Humano en la ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún | Porcentaje de cumplimiento en la ajecución del modelo | Informe de resultado de la autoevalución | 2023-01-31 | Alina María Ríos Palacio, Estudiante MAH | Se cuenta el aval de la Gerencia y con la disposición del Talento Humano, para la Implementación del Modelo de Gestión de Talento Humano con enfoque de Trabajo Digno y Decente en la ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún | Capacitar al talento humano de la ESE en el Modelo de Gestión de Talento Humano a Implementar | Auditorio | Horas | 3 | 100000 | 300000 | bar: MES 5 4
[9 empty] | Televisor con cable HDMI | Horas | 3 | 50000 | 150000 | bar: MES 5 4
[9 empty] | Kit papeleria | Unidad | 30 | 7500 | 225000 | bar: MES 5 4
[9 empty] | Refrigerios | Unidad | 30 | 5000 | 150000 | bar: MES 5 4
[9 empty] | Experto | Horas | 5 | 40000 | 200000 | bar: MES 5 4
[9 empty] | Transporte | Horas | 4 | 20000 | 80000 | bar: MES 5 4
[9 empty] | Alimentación | Día | 2 | 50000 | 100000 | bar: MES 5 4
[8 empty] | Implementación del modelo de Gestión de Talento Humano en la ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún | Experto | Horas | 180 | 40000 | 7200000 | bar: MES 6 1 to MES 7 3
[9 empty] | Software | Horas | 256 | 25000 | 6400000 | bar: MES 6 1 to MES 7 3
[9 empty] | Gerente de la ESE | Horas | 40 | 40000 | 1600000 | bar: MES 6 1 to MES 7 3
[9 empty] | Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano | Horas | 180 | 25000 | 4500000 | bar: MES 6 1 to MES 7 3
[9 empty] | Auxiliar Administrativo | Horas | 240 | 20000 | 4800000 | bar: MES 6 1 to MES 7 3
[9 empty] | Papeleria | Unidad | 30 | 10000 | 300000 | bar: MES 6 1 to MES 7 3
[9 empty] | Tintas impresora | Unidad | 2 | 100000 | 200000 | bar: MES 6 1 to MES 7 3
[9 empty] | Transporte | Horas | 40 | 20000 | 800000 | bar: MES 6 1 to MES 7 3
[9 empty] | Alimentación | Día | 16 | 50000 | 800000 | bar: MES 6 1 to MES 7 3
[8 empty] | Sensibilización del Talento Humano por medio de conferencias y talleres | Auditorio | Horas | 3 | 100000 | 300000 | bar: MES 6 3
[9 empty] | Televisor con cable HDMI | Horas | 3 | 50000 | 150000 | bar: MES 6 3
[9 empty] | Kit papeleria | Unidad | 30 | 7500 | 225000 | bar: MES 6 3
[9 empty] | Refrigerios | Unidad | 30 | 5000 | 150000 | bar: MES 6 3
[9 empty] | Experto | Horas | 5 | 40000 | 200000 | bar: MES 6 3
[8 empty] | Presentación y socialización del Informe Final | Auditorio | Horas | 3 | 100000 | 300000
[9 empty] | Televisor con cable HDMI | Horas | 3 | 50000 | 150000
[9 empty] | Kit papeleria | Unidad | 30 | 7500 | 225000
[9 empty] | Refrigerios | Unidad | 30 | 5000 | 150000
[9 empty] | Experto | Horas | 5 | 40000 | 200000
[8 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 29855000 | MES 1 1: MES 1; MES 2 1: MES 2; MES 3 1: MES 3; MES 4 1: MES 4; MES 5 1: MES 5; MES 6 1: MES 6; MES 7 1: MES 7; MES 8 1: MES 8
Problema específico (causas) | Productos finales específicos | Objetivos específicos | Indicador de logro objetivamente verificable | Medio de verificación | Fecha de entrega | Responsables | Supuestos | Actividades | Recursos | UM | Unidades | Valor unitario | Valor Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Metodología diseñada para la evaluación del impacto del modelo de Gestión del Talento Humano | Realizar una propuesta de evaluación del impacto del modelo de Gestión del Talento Humano implementado en la institución | Metodologia para la evaluacion del impacto del modelo de gestión | Documento con la Metodologia para la evaluacion del impacto del modelo de gestión | 2023-01-31 | Alina María Ríos Palacio, Estudiante MAH |  | Diseñar metodología para la evaluación del impacto del modelo de gestión de talento humano | Experto | Horas | 4 | 80000 | 320000 | bar: MES 7 4
[8 empty] | Capacitar al Gerente y Líder de talento humano de la ESE en la evaluación del modelo | Experto | Horas | 3 | 80000 | 240000 | bar: MES 7 4
[9 empty] | Transporte | Horas | 12 | 12500 | 150000 | bar: MES 7 4
[9 empty] | Alojamiento | Día | 2 | 50000 | 100000 | bar: MES 7 4
[9 empty] | Alimentación | Día | 2 | 50000 | 100000 | bar: MES 7 4
[8 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 910000
[8 empty] | GRAN TOTAL |  |  |  |  | #REF!