## Cronograma (hidden)
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Implementación de un Sistema de Gestión Documental basado en SharePoint para Mejora del SGI en ELECTRICAS JIMENEZ Y MEJIA SAS.
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Universidad de Antioquia
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Susana Barrientos | Inicio del proyecto: | 2024-07-22 |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23 | [6 empty] | Semana 24 | [6 empty] | Semana 25 | [6 empty] | Semana 26 | [6 empty] | Semana 27
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: | 1 |  |  | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2024-07-22 to 2025-01-26
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | Descripción | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2024-07-22 to 2025-01-26
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escriba un nuevo título en la celda B8. Escriba un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escriba el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escriba las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimine esta fila. | Análisis y Planificación (Propuesta)
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | Elaboración de cronograma y plan de trabajo | 10% | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 11
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. | Reunión inicial con Stakeholders | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 11
| Definición de objetivos y alcance del proyecto | 80% | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 11
| Realización de encuestas para recopilación de datos | 10% | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 6
| Propuesta | 10% | 2024-07-22 | 2024-08-31 | 41
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite. | Diseño y configuración
| Diseño de estructura del sistema en SharePoint | 0% | 2024-08-31 | 2024-09-10 | 11
| Configuración de bibliotecas y carpetas | 0% | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 11
| Establecimiento de permisos y roles de usuario | 0% | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 16
| Desarrollo de prototipos y validación con grupos focales | 0% | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 11
Bloque de título fase de ejemplo | Implementación
| Migración de documentos existentes | 0% | 2024-10-07 | 2024-10-17 | 11
| Configuración de flujos de trabajo | 0% | 2024-10-18 | 2024-11-02 | 16
| Pruebas y ajustes del sistema | 0% | 2024-11-02 | 2024-11-22 | 21
Bloque de título fase de ejemplo | Capacitación y soporte
| Realización de sesiones de formación para los empleados | 0% | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 11
| Distribución de manuales y guias de usuario | 0% | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 11
| Implementación de soporte técnico y mantenimiento | 0% | 2024-12-12 | 2024-12-22 | 11
| Evaluación continua mediante encuestas y análisis de uso | 0% | 2024-12-22 | 2025-01-01 | 11
| Seguimiento 1 - Informe parcial 1 | 0% | 2024-10-21 | 2024-10-28
| Seguimiento 2 - Informe parcial 2 | 0% | 2024-12-02 | 2024-12-09
| Informe final | 0% | 2024-12-23 | 2025-01-06
| Presentación pública de la práctica (Jornada Académica) | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-18
Formulas:
Semana 1 = [Semana 1, row below]
Semana 2 = [Semana 2, row below]
Semana 3 = [Semana 3, row below]
Semana 4 = [Semana 4, row below]
Semana 5 = [Semana 5, row below]
Semana 6 = [Semana 6, row below]
Semana 7 = [Semana 7, row below]
Semana 8 = [Semana 8, row below]
Semana 9 = [Semana 9, row below]
Semana 10 = [Semana 10, row below]
Semana 11 = [Semana 11, row below]
Semana 12 = [Semana 12, row below]
Semana 13 = [Semana 13, row below]
Semana 14 = [Semana 14, row below]
Semana 15 = [Semana 15, row below]
Semana 16 = [Semana 16, row below]
Semana 17 = [Semana 17, row below]
Semana 18 = [Semana 18, row below]
Semana 19 = [Semana 19, row below]
Semana 20 = [Semana 20, row below]
Semana 21 = [Semana 21, row below]
Semana 22 = [Semana 22, row below]
Semana 23 = [Semana 23, row below]
Semana 24 = [Semana 24, row below]
Semana 25 = [Semana 25, row below]
Semana 26 = [Semana 26, row below]
Semana 27 = [Semana 27, row below]

## Hoja1 (hidden)
Diagnosticar el Sistema de Gestión Integrado Actual
Identificación de hallazgos clave.
Determinar las etapas de documentación del sistema de gestión integrado
Diseño del diagrama de Gantt para organizar actividades.
Identificación de recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios.
Planificación de tareas según los requisitos de los estándares ISO.
Desarrollar la documentación del sistema de gestión integrado
Identificación y análisis de los procesos operativos principales (Gestión de Obra, Gestión de Compras y Logística, Gestión humana, Gestión estratégica)
Análisis del estado documental actual.
Creación y actualización de documentos para los procesos clave.
Modelar la vinculación del sistema de gestión integrado
Implementación del modelo de entrada-salida de procesos.
Estructuración de procesos según el modelo de Price Waterhouse.
Aplicación del modelo dinámico secuencial de documentación.
Diagnosticar el Sistema de Gestión Integrado Actual.
Identificar hallazgos clave.
Determinar las etapas de documentación del sistema de gestión integrado.
Diseñar el diagrama de Gantt para organizar actividades.
Identificar recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios.
Planificar tareas según los requisitos de los estándares ISO.
Desarrollar la documentación del sistema de gestión integrado.
Analizar el estado documental actual.
Crear y actualizar documentos para los procesos clave.
Modelar la vinculación del sistema de gestión integrado.

## gantt
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Desarrollo de un modelo integrado para la gestión de los procesos operativos con base en la aplicación SharePoint para la empresa ELECTRICAS JIMENEZ Y MEJIA SAS.
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Universidad de Antioquia
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Susana Barrientos | Inicio del proyecto: | 2024-07-22 |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23 | [6 empty] | Semana 24 | [6 empty] | Semana 25 | [6 empty] | Semana 26 | [6 empty] | Semana 27
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: | 1 |  |  | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2024-07-22 to 2025-01-26
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | Descripción | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2024-07-22 to 2025-01-26
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | Diagnosticar el Sistema de Gestión Integrado Actual. | 100% | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 11
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. | Identificar hallazgos clave. | 100% | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 21
| Determinar las etapas de documentación del sistema de gestión integrado. | 100% | 2024-08-21 | 2024-08-31 | 11
| Diseñar el diagrama de Gantt para organizar actividades. | 100% | 2024-08-31 | 2024-09-15 | 16
| Identificar recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios. | 100% | 2024-09-15 | 2024-09-25 | 11
| Planificar tareas según los requisitos de los estándares ISO. | 100% | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 31
| Desarrollar la documentación del sistema de gestión integrado. | Proyección
| Actualizar y revisar documentos para los procesos clave. | Proyección
| Modelar la vinculación del sistema de gestión integrado. | 100% | 2024-11-20 | 2025-01-14 | 56
| Verificar la funcionalidad del modelo | Proyección
Formulas:
Semana 1 = [Semana 1, row below]
Semana 2 = [Semana 2, row below]
Semana 3 = [Semana 3, row below]
Semana 4 = [Semana 4, row below]
Semana 5 = [Semana 5, row below]
Semana 6 = [Semana 6, row below]
Semana 7 = [Semana 7, row below]
Semana 8 = [Semana 8, row below]
Semana 9 = [Semana 9, row below]
Semana 10 = [Semana 10, row below]
Semana 11 = [Semana 11, row below]
Semana 12 = [Semana 12, row below]
Semana 13 = [Semana 13, row below]
Semana 14 = [Semana 14, row below]
Semana 15 = [Semana 15, row below]
Semana 16 = [Semana 16, row below]
Semana 17 = [Semana 17, row below]
Semana 18 = [Semana 18, row below]
Semana 19 = [Semana 19, row below]
Semana 20 = [Semana 20, row below]
Semana 21 = [Semana 21, row below]
Semana 22 = [Semana 22, row below]
Semana 23 = [Semana 23, row below]
Semana 24 = [Semana 24, row below]
Semana 25 = [Semana 25, row below]
Semana 26 = [Semana 26, row below]
Semana 27 = [Semana 27, row below]

## Hoja3 (hidden)
Actividad | INICIO | FIN | DÍAS
Diagnosticar el Sistema de Gestión Integrado Actual. | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 11
Identificar hallazgos clave. | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 21
Determinar las etapas de documentación del sistema de gestión integrado. | 2024-08-21 | 2024-08-31 | 11
Diseñar el diagrama de Gantt para organizar actividades. | 2024-08-31 | 2024-09-15 | 16
Identificar recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios. | 2024-09-15 | 2024-09-25 | 11
Planificar tareas según los requisitos de los estándares ISO. | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 11
Desarrollar la documentación del sistema de gestión integrado. | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 31
Actualizar y revisar documentos para los procesos clave. | 2024-10-31 | 2024-12-15 | 46
Modelar la vinculación del sistema de gestión integrado. | 2024-10-31 | 2024-12-12 | 43
Verificar la funcionalidad del modelo | 2024-12-12 | 2024-12-22 | 11

## caracterizacion (hidden)
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Versión: No. 05
| CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS |  |  |  | Fecha: 23/09/2024
DG-01-01
Nombre del proceso: | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Reponsable | Gerente / Representante de la gerencia, Coordinador SGI, Coordinador SST
Objetivo del proceso: | Asegurar la calidad de los servicios, la protección del medio ambiente y la salud y seguridad en el trabajo, promoviendo la mejora continua y el cumplimiento de requisitos legales y normativos.
Alcance: | El alcance de la caracterización del Sistema de Gestión Integrado (SGI) en Eléctricas Jiménez y Mejía S.A.S se extiende a todas las áreas y procesos de la organización, garantizando la alineación con la normativa de la trinorma (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).
Calidad: Control de productos o servicios no conformes, gestión de quejas y evaluación de la satisfacción del cliente.
Seguridad y Salud en el Trabajo: Gestión de riesgos, medicina preventiva, higiene industrial, auditorías, y plan de emergencias.
Medio Ambiente: Identificación y control de aspectos e impactos ambientales, y gestión de recursos como agua y residuos.
Integral: Control de documentos y registros del SGI, acciones correctivas y preventivas, auditorías, y seguimiento de indicadores.
Entrada | Proveedor | Actividad |  | Salida | Cliente
Información del Cliente | Cliente externo | P | Definición de metas. | Resultados del Desempeño | Cliente externo
Documentación Legal y Normativa | Todos los procesos |  | Definición de plataforma estratégica. | Planes de acción y mejoras continuas | Todos los procesos
Planificación Estratégica |  |  | Seguimiento analisis y medicion de Indicadores | Certificaciones y Cumplimientos
Datos de Desempeño |  |  | Plan de análisis de datos | Registros de Capacitación
Registros de Capacitación |  |  | Planificación del SGI | Acciones Correctivas y Preventivas.
Información Financiera |  | H | Implementación del SGI | Informe de Impacto Ambiental
Evaluaciones de Riesgos |  |  | Medir indicadores. | Resultados de auditorías.
Reportes Ambientales y de SST |  |  | Aplicar técnica estadísticas | Mejoras en el Proceso
|  |  | Elaboración de planes de calidad. | Análisis de Riesgos
Elaboración de informe por la dirección.
Atención a quejas, reclamos y sugerencias del cliente.
|  | V | Seguimiento a indicadores de gestión.
Auditorías internas de calidad.
Cambios al SGI.
Evaluar la satisfacción del cliente.
Evaluar el entendimiento a la plataforma estratégica.
|  | A | Acciones correctivas.
Acciones de mejora
Ajuste a indicadores de gestión
Recurso Humano | Registros asociados |  | Documentos asociados
Gerencia | Informe de Revisión Gerencial |  | Manual de calidad
Representante de cada proceso. | Acta de Revisión Gerencia |  | Procedimiento Planificación de la Calidad
Coordinador de calidad | Acta de Reunión |  | Procedimiento Revisión por la Dirección
Asistente de Calidad | Control de documentos y Registros |  | Procedimientos Control de Documentos y Registros
Auditores | Reporte de acción correctiva y de mejora. |  | Auditorías Internas de Calidad
| Control de aplicación de acción correctiva, preventiva o mejora. |  | Acciones correctivas, Preventivas y de mejora
| Plan de Auditorías Internas de Calidad |  | Procedimiento satisfacción al cliente, quejas y reclamos
Recurso Físico | Programa de Auditorías internas de calidad |  | Cuadro Integrado de Mando – Medición, Análisis y Mejora
Equipos de computo | Hoja e informe de auditorias |  | Plataforma estratégica (Manual de Calidad)
Útiles de oficina | Tramite de acciones correctivas, preventivas o de mejora propuesto
Evaluación del servicio
Registro de quejas y reclamos del cliente
Indicadores |  | Meta / Frecuencia | Responsable | Control estratégico
Efectividad de las acciones tomadas: |  | 80% / Anual | Coordinador de SGI | Sensibilizar al personal vinculado a la empresa con respecto al SGI establecido, con el fin de generar cultura de calidad.
# de Acciones correc, prev y de mej efectivas / No. de Acciones correc, prev y de mej planteadas X 100
No. Clientes Satisfecho / No. Total de clientes Atendidos X 100 |  | 80% / Anual | Coordinador de SGI | Realizar seguimiento al desempeño de los procesos.
Cumplimiento de Indicadores del SGI/Total de Indicadores X100 |  | 80% / Anual | Coordinador de SGI | Mantener permanente contacto con los clientes ya sea visitándolos o telefónicamente.
Riesgos y oportunidades |  |  | Control
Liquidez |  |  | Seguimiento a ingresos , costos y gastos
Mala formulación del plan estratégico |  |  | Participación de diferentes áreas y formación con experto externo
Diseñar estrategias de innovación
Mejoramiento de los conocimientos tecnicos admistrativos |  |  | Contratación de personal técnico